Отчет

о реализации     муниципальной программы «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

за 2020 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района» состоит из 5 подпрограмм:

1.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

2.«Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе»;

3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»;

4.  «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»;

5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района».

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала достижению следующих основных результатов:

- из 2-х запланированных социально ориентированных некоммерческих организаций финансовую поддержку получили 3 социально ориентированные некоммерческие организации.

2. увеличилось количество доступных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе (адаптирован 1 объект);

3. 140 граждан получили адресную материальную помощь;

4. прошли социально медицинскую реабилитацию  11 родителей  из социально-опасных семей

5. ко Дню Победы получили продуктовые наборы 603 ветерана Великой Отечественной войны;

6. памятные подарки в связи с юбилейной датой получили 31 участник Великой Отечественной войны;

7. приобретены 120 новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей;

8. получили санитарно-гигиенические наборы 50 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

9. получили продуктовые наборы 199 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

10.  получили 100 семей канцелярские наборы к школе.

2. Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки

В ходе реализации муниципальной программы выполнены в установленные сроки все запланированные мероприятия, а именно:

По подпрограмме 1.

Оказана финансовая поддержка двум социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на сумму 577,5 тыс.рублей:

- «Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Верхнеуральского муниципального района Челябинской области» -249,35 тыс. рублей;

- «Местная общественная организация  инвалидов Верхнеуральского района ЧООО ВОИ» - 128,15 тыс. рублей;

- Верхнеуральское городское отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Челябинской области – 200,0 тыс. рублей.

Выделенные денежные средства были направлены на проведение мероприятий. Согласно плана мероприятий организациями было проведено порядка 40 мероприятий, в мероприятиях приняло участие более 700 человек.

По подпрограмме 2.

По подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по двум направлениям:

1 направление: Реабилитация инвалидов методами физической культуры и спорта. По данному направлению соисполнителем муниципальной программы является Управление физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района. На реализацию мероприятий Управлению физической культуры и спортом направлено 36,0 тыс.рублей.

По данному направлению соисполнителем муниципальной программы -Управлением физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района проведены следующие спортивные мероприятия:

- Организация и проведение зимней районной Спартакиады инвалидов и детей-инвалидов                                                                                  - 5000,0 руб.

-  Летняя областная Спартакиада детей-инвалидов                         - 8000,0 руб.

- Доставка продуктовых наборов одиноко проживающим гражданам имеющих инвалидность из    г. Челябинска                                    -23000,0 руб.

2 направление: Формирование на территории Верхнеуральского муниципального района доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.

По данному направлению соисполнителю муниципальной программы Управлению образования Верхнеуральского муниципального района  в 2020 году из районного бюджета перечислено 141,936 тыс.рублей для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (магазин Магнит - косметик).

По подпрограмме 3

-  предоставлена адресная материальная помощь 140 гражданам;

- проведено чествование 31 ветеран Великой Отечественной войны с вручением персонального поздравления Президента РФ и памятного адреса Главы Верхнеуральского района в связи с юбилейной датой, начиная с 90-летия;

- приобретены новогодние подарки для 120 детей из малообеспеченных семей;

- получили натуральную помощь ко Дню Победы 603 ветерана Великой Отечественной войны;

- получили санитарно-гигиенические наборы 50 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

- получили продуктовые наборы 199 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

- получили 100 семей канцелярские наборы к школе;

- прошли социально медицинскую реабилитацию  11 родителей  из социально-опасных семей.

По подпрограмме 4

По данной программе проведены мероприятия по направлению «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Верхнеуральском муниципальном районе, «Обеспечение государственными пособиями граждан, имеющих детей в Верхнеуральском муниципальном районе», «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству».

По подпрограмме 5

По данной программе проведены мероприятия по направлению «Повышение реальных доходов отдельных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района», «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми Верхнеуральского муниципального района»,  «Финансовое обеспечение  выполнения функций органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере социальной защиты».

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2020 году запланировано 577,5 тыс.рублей, исполнение составило 577,5 тыс.рублей. В части финансирования исполнение составило 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» в 2020 году запланировано 177,9 тыс. рублей. Исполнение на 31.12.2020г. составило 177,9 тыс.рублей или 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»  запланировано 907,1 тыс.рублей, исполнение составило 870,1 тыс.рублей, или 96,0%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»  запланировано  134 075,4 тыс. рублей, исполнение составило 133 402,7 тыс. рублей, или 99,5%, отклонение составило 672,7  тыс. рублей из них:

- остались не освоены денежные средства в сумме 672,7  тыс. рублей на предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей в связи с тем, что услуги носят заявительный характер.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» запланировано  227 515,4 тыс. рублей, исполнение составило 227 133,0 тыс. рублей, или 99,8%, отклонение составило 382,4 тыс. рублей из них:

- остались не освоены денежные средства в сумме 382,4 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки гражданам в связи с тем, что услуги носят заявительный характер.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы на выполнение мероприятий  бюджетные ассигнования использованы на общую сумму 362 161,2  тыс. рублей, в том числе:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |
| 1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий |  | 577,5 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 577,5 |
| Подпрограмма 2. «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение зимней районной Спартакиады инвалидов и детей-инвалидов |  | 5,0 |
| 2. | Летняя областная Спартакиада детей-инвалидов |  | 8,0 |
| 3. | Доставка продуктовых наборов одиноко проживающим гражданам имеющих инвалидность из г. Челябинска |  | 23,0 |
| 4. | Создание на территории Верхнеуральского муниципального района доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 141,936 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 177,9 |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |
| 1. | Предоставление адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми, одиноким пенсионерам, иным гражданам, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации |  | 380,5 |
| 2. | Чествование ветеранов ВОВ с вручением персонального поздравления Президента РФ в связи с юбилейной датой, начиная с 90-летия (поручение Президента РФ от 31 мая 2012 года № Пр-1438) |  | 31,8 |
| 3. | Формирование продуктовых наборов ко Дню Победы |  | 209,8 |
| 4. | Санитарно-гигиенические наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  | 54,0 |
| 5. | Продуктовые наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  | 90,0 |
| 6. | Канцелярские наборы к школе |  | 30,0 |
| 7. | Социально медицинская реабилитация родителей из социально-опасных семей |  | 50,0 |
| 8. | Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей |  | 24,0 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 870,1 |
| Подпрограмма 4. «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |
| 1 |  | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье | 36 199,9 |
| 2 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 31 585,0 |
| 3 |  | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 13 747,3 |
| 4 |  | Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области "О ежемесячном пособии на ребенка") | 16 051,6 |
| 5 |  | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» | 918,2 |
| 6 |  | Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» | 25 665,5 |
| 7 |  | Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям | 6 981,0 |
| 8 |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Верхнеуральском муниципальном районе | 2254,3 |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  | 133 402,7 |
| Подпрограмма 5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |
| 1 |  | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» ( ЕДВ ВТ) | 21 588,6 |
| 2 |  | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» (ЕДВ ЖПР) | 699,5 |
| 3 |  | Закон Челябинской области "О звании "Ветеран труда Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата) | 16 831,8 |
| 4 |  | Закон Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) | 42,5 |
| 5 |  | Закон Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | 3,4 |
| 6 |  | - Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области ЧО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЧО» | 1 449,9 |
| 7 |  | Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 263,3 |
| 8 |  | Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России | 1 079,6 |
| 9 |  | Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 18 386,6 |
| 10 |  | Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 6,4 |
| 11 |  | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 35 681,7 |
| 12 |  | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение. | 685,0 |
| 13 |  | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 73 507,3 |
| 14 |  | Дополнительные меры социальной поддержки детей погибших участников ВОВ и приравненных к ним | 2360,2 |
| 15 |  | Предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги | 0 |
| 16 |  | Закон Челябинской области «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в связи с переходом к цифровому телерадиовещанию» | 65,7 |
| 17 |  | Организационное обеспечение деятельности в Муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Верхнеуральского муниципального района Челябинской области». | 44 691,9 |
| 18 |  | Организационное обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Верхнеуральского муниципального района | 9 761,7 |
| 19 |  | Предоставление единовременной социальной помощи на основании социального контракта | 16,0 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 227 133,0 |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | 362 161,2 |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2020 года принято 6 Постановлений администрации Верхнеуральского муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»:

- Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района № 623 от 29.04.2020г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 664 от 06.05.2020г. откорректированы объемы финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 986 от 29.07.2020г. добавлены мероприятия, откорректированы объемы финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1725 от 26.11.2020г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1956 от 25.12.2020г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 2007 от 31.12.2020г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Верхнеуральского муниципального района

|  | Достижение индикативных показателей МП |  |  | Коэфф. достижения индикативного показателя | Использование бюджетных средств, тыс.руб. |  | Коэфф. использования бюджетных средств | Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикативные показатели | план | факт | отклонение |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9=5/8 |
| Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество СОНО, получивших финансовую поддержку, к числу запланированных | 3 | 3 | 0 | 1,0 | 577,5 | 577,5 | 1 | 1,0 |
| Итого по Подпрограмме 1. |  |  |  | 1,0 | 577,5 | 577,5 | 1 | 1,0 |
| Подпрограмма 2. «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе Челябинской области, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | 3225 | 2600 | -625 | 0,81 | - | - | - | - |
| Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий | 710 | 550 | -160 | 0,78 | - | - | - | - |
| Удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | 0,21% | 0,21% | 0 | 1 | - | - | - | - |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе | 80% | 81% | 1% | 1 | 141,936* | 141,936 | 1,0 | 1,0 |
| Увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов | 40% | 7,8% | -32,2 % | 0,2 | 50,0* | 13,0 | 0,26 | 0,78 |
| Доставка продуктовых наборов одиноко проживающим гражданам имеющих инвалидность из г. Челябинска |  |  |  |  | 23,0 |  |  |  |
| Итого по Подпрограмме 2 |  |  |  | 0,76 | 177,9 | 177,9 | 1,0 | 0,76 |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан социально незащищенных категорий, имеющих право на оказание адресной помощи, к числу обратившихся | 80,0 | 92,7 | 12,7 | 1,16 | 380,5 | 380,5 | 1,0 | 1,16 |
| Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятии, посвященном Международному дню защиты детей, к числу запланированных | 100 | 0 | -100 | 0,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Количество участников ВОВ получивших персональные поздравления Президента Российской Федерации, к числу запланированных | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 31,8 | 31,8 | 1,0 | 1,0 |
| Количество ветеранов Великой Отечественной войны получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 209,8 | 209,8 | 1,0 | 1,0 |
| Доставка детей на Губернаторскую елку в г. Магнитогорск (согласно разнарядке Министерства социальных отношений Челябинской области) | 100 | 0 | -100 | 0,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Приобретение новогодних подарков для детей-инвалидов, страдающих заболеваниями, требующих специализированного питания |  |  |  |  | 2,0 | 0,0 |  |  |
| Санитарно-гигиенические наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении | 50 | 50 | 0 | 1 | 54,0* | 54,0 | 1,0 | 1,0 |
| Продуктовые наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении | 199 | 199 | 0 | 1 | 90,5* | 90,5 | 1,0 | 1,0 |
| Канцелярские наборы к школе | 100 | 100 | 0 | 1 | 30,0* | 30,0 | 1,0 | 1,0 |
| Социально медицинская реабилитация родителей из социально-опасных семей | 11 | 11 | 0 | 1 | 49,5* | 49,5 | 1,0 | 1,0 |
| Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | 120 | 120 | 0 | 1 | 24,0 | 24,0 | 1,0 | 1,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 0,82 | 907,1 | 870,1 | 0,96 | 0,85 |
| Подпрограмма 4. «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий | 100 | 99,5 | -0,5 | 0,99 | 134075,4 | 133402,7 | 0,99 | 1,0 |
| Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 0,99 |  |  | 0,99 | 1,0 |
| Подпрограмма 5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2020 года | 100 | 99,8 | -0,2 | 0,99 | 227515,4 | 227133,0 | 1,0 | 1,0 |
| Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся; | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг. | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 5 |  |  |  | 1,0 | 227515,4 | 227132,9 | 1,0 | 1,0 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | 0,91 | 363 253,3 | 362 161,2 | 0,99 | 0,92 |

P.S. Для расчета уровня достижения показателя результативности (Коэфф. достижения индикативного показателя – гр.5) используются следующие виды показателей результативности:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет достижения показателя результативности (Ii) производится по формуле:

а) для прямого показателя результативности:  Ii = IFi / IPi ,

б) для обратного показателя результативности:  Ii = IPi / IFi, где

IFi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

IPi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

В соответствии с приведенными расчетами комплексный коэффициент эффективности использования бюджетных средств равен 0,92.

Вывод: по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

за 2020 год  эффективность использования бюджетных средств низкая, в связи с отменой ряда мероприятий по причине  действия режима повышенной готовности.

Примечание:

- 141,936* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – администрации Верхнеуральского городского поселения Верхнеуральского муниципального района;

- 13,0* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – Управлению физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района.

- 224,0* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – МБУ «Верхнеуральский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Приложение 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных программ

Верхнеуральского

муниципального района

Оценка

эффективности использования бюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

Подпрограмма 1

Основным индикативным показателем подпрограммы является:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2020 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт 2020г. |
| 1. | Количество СОНО, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета | единиц | 3 | 3 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Расчет фактических индикативных показателей:

1. Количество СОНО, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета

Количество организаций, которым должна быть оказана финансовая поддержка – 3 единицы

Фактический индикативный показатель – 3 единицы

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 3 : 3 = 1,0

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 577,5 тыс.руб. : 577,5 тыс.руб. =1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,0 : 1,0=1,0

Подпрограмма 2

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2020 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт 2020 г. |
| 1. | Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий | чел. | 3225 | 2600 |
| 2. | Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий | чел. | 710 | 550 |
| 3. | Удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | % | 0,21 | 0,21 |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе | % | 80 | 81 |
| 5. | Увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов | % | 40 | 7,8 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе»

1. Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий

Плановое количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий на 2020 год – 3225 чел.

Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий -2600 чел.

ДИП=2600:3225=0,81

Фактический индикативный показатель – 0,81

2. Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий

Количество инвалидов, которые должны быть частично реабилитированы  в результате реализации мероприятий подпрограммы – 710 чел.

Количество инвалидов реабилитированных в результате реализации мероприятий – 550.

ДИП= 550:710=0,78

Фактический индикативный показатель – 0,78

3. Удельный вес  численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших  доступ к системе реабилитации, в  результате реализации мероприятий – 0,21%

Количество инвалидов реабилитированных в результате реализации мероприятий – 550;

Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий -2600 чел.

Фактический индикативный показатель – 550: 2600 х 100%= 0,21%

ДИП= 0,21:0,21=1,0

4. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе - 80%

В Верхнеуральском муниципальном районе утвержден реестр объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН, в него вошли 21 объект. На начало 2020 года адаптировано 16 объектов.	 В 2020 году адаптирован 1 объект.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 81 : 80 = 1,01

Фактический индикативный показатель – 17:21*100=81%

5. Увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов – 40%

Количество инвалидов, состоящих на учете в УСЗН -3225 чел;

Количество инвалидов, охваченных занятиями физической культурой и спортом – 250 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 7,8 : 40 = 0,2

Фактический индикативный показатель – 250:3225*100%=7,8%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 2600:3225=0,81

ДИП 2 = 550:710=0,78

ДИП 3 = 0,21:0,21 = 1,0

ДИП 4 = 81:80 = 1,01

ДИП 5 = 7,8 : 40=0,2

ДИП = 0,76

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 177,9 тыс.руб. : 177,9 тыс.руб. = 1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 0,76 : 1,0=0,76

Подпрограмма 3

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт 2020г. |
| 1. | Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь от общего числа обратившихся | % | 80,0 | 92,7 |
| 2. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятии, посвященном Дню защиты детей, к числу запланированных | % | 100 | 0 |
| 3. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в Губернаторской елке, к числу запланированных | % | 100 | 0 |
| 4. | Количество участников ВОВ, врученных персональное поздравление Президента РФ | % | 100 | 100 |
| 5. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»

Расчет фактических индикативных показателей:

1.Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь от общего числа обратившихся

Количество граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи, всего – 151 человек

Количество граждан, которым выделена адресная материальная помощь в

денежной форме – 140 граждан

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 92,7 : 80,0 = 1,16

Фактический индикативный показатель – 140 : 151 X100% = 92,7%

- Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятии, посвященном Дню защиты детей, к числу запланированных.

Количество детей, которые должны быть направлены на мероприятие,  согласно разнарядке Министерства социальных отношений– 54 ребенка;

Количество детей, принявших участие в мероприятии – 0 детей.

В связи с пандемией мероприятие не проводилось.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 0 : 100 = 0,0

Фактический индикативный показатель – 0 : 54 X100%= 0%

3. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в Губернаторской елке, к числу запланированных.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в Губернаторской елке, к числу запланированных – 53  чел;

Количество, принявших участие в мероприятии – 0 чел.

В связи с пандемией мероприятие не проводилось.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 0 : 100 = 0,0

4.Количество участников ВОВ, врученных персональное поздравление Президента РФ.

Количество участников ВОВ, которым планировалось вручить персональные поздравления – 31  чел;

Количество участников ВОВ, получивших персональные поздравления Президента РФ – 31 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 31 : 31 X100% =100%

5.Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым планировалось оказать натуральную помощь – 603  чел;

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь – 603 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100= 1,0

Фактический индикативный показатель –603 : 603 X100%= 100%

6. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, получивших санитарно-гигиенические наборы, к числу запланированных

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которым планировалось выдать

санитарно-гигиенические наборы -  50 сем.;

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которые получили санитарно-

гигиенические наборы -  50 сем.;

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100= 1,0

Фактический индикативный показатель –50 : 50 X100%= 100%

7. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, получивших продуктовые наборы, к числу запланированных

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которым планировалось выдать

продуктовые наборы -  199 сем.;

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которые получили продуктовые наборы

-  199 сем.;

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100= 1,0

Фактический индикативный показатель –199 : 199 X100%= 100%

8. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, получивших канцелярские наборы, к числу запланированных

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которым планировалось выдать

канцелярские наборы -  100 сем.;

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которые получили канцелярские наборы

-  100 сем.;

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100= 1,0

Фактический индикативный показатель –100 : 100 X100%= 100%

9. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, получивших социально медицинскую реабилитацию родителей, к числу запланированных

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которые планировали получить

социально медицинскую реабилитацию родителей -  11 сем.;

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которые получили социально

медицинскую реабилитацию родителей -  11 сем.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100= 1,0

Фактический индикативный показатель –11 : 11 X100%= 100%

10. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших новогодние подарки, к числу запланированных.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

которым планировалось выдать новогодние подарки -  120 дет.;

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

которым   выдали новогодние подарки -  120 дет.;

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 120 : 120 X100%= 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 92,7 : 80,0 = 1,16

ДИП 2 = 0 : 100 = 0

ДИП 3 = 0:100 =  0

ДИП 4 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 5 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 6 =100 : 100 = 1,0

ДИП 7 =100 : 100 = 1,0

ДИП 8 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 9 =100 : 100 = 1,0

ДИП 10 = 100:100 = 1,0

ДИП = 0,82

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 870,1 тыс. руб. : 907,1 тыс. руб. = 0,96

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 0,82 : 0,96 = 0,85

Подпрограмма 4

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт 2020г. |
| 1. | Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий | % | 100 | 99,5 |
| 2. | Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»

Расчет фактических индикативных показателей:

1. Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий

Выделено бюджетных средств на выплату государственных пособий, всего – 134575,4 тыс. рублей.

Освоено  бюджетных средств на выплату  государственных  пособий,

всего – 133402,7 тыс. рублей.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1  = 99,1 : 100,0 = 0,99

Фактический индикативный показатель – 133402,7: 134575,4 X100% = 99,1%

- Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах

Количество граждан, обратившихся за назначением мер социальной поддержки, всего – 4988 человек

Количество граждан, которым назначены мер социальной поддержки,

всего – 4988 граждан

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 2  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 4988 : 4988 X100% = 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 99,1 : 100,0 = 0,99

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП = 0,99

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 133402,7 тыс. руб. : 134575,4 тыс. руб. = 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 0,99 : 0,99 = 1,0

Подпрограмма 5

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт 2020г. |
| 1. | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2020 года | % | 100 | 99,8 |
| 2. | Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся; | % | 100 | 100 |
| 3. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг. | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района»

Расчет фактических индикативных показателей:

- Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки

Выделено бюджетных средств на выплату мер социальной поддержки, всего – 227515,4 тыс. рублей.

Освоено  бюджетных средств на выплату мер социальной поддержки,

всего – 227133,0 тыс. рублей.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1  = 99,8 : 100,0 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 227133,0 : 227515,4 X100% = 99,8%

2. Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся;

Количество граждан, обратившихся за назначением мер социальной поддержки, всего – 5510 граждан

Количество граждан, которым назначены меры социальной поддержки,

всего – 5510 граждан

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 2  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 5510 : 5510 X100% = 100%

3. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг.

Количество граждан, обратившихся за получением социальных услуг, всего – 6605 человек.

Количество граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, всего – 6605граждан.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 3 = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 6605 : 6605 X100% = 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 99,8 : 100,0 = 1,0

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 3 = 100 : 100 = 1,0

ДИП = 1,0

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 227132,9 : 227515,4 тыс. руб. = 1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,0 : 1,0 = 1,0

Оценка

эффективности реализации муниципальная программы

«Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

Расчет фактических индикативных показателей программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП1+ДИП2+ДИП3+ДИП4+ДИП5 = 1,0+0,76+0,82+0,99+1,0 = 4,57/5= 0,91

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств  = 362 161,2 / 363 253,3 = 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О = ДИП : ПИБС

О = 0,91 : 0,99 = 0,92

Начальник                                                                                 Е.Г. Шишкина