Отчет

о реализации     муниципальной программы «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

за 2021 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района» состоит из 5 подпрограмм:

1.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

2.«Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе»;

3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»;

4.  «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»;

5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района».

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала достижению следующих основных результатов:

- из 3-х запланированных социально ориентированных некоммерческих организаций финансовую поддержку получили 3 социально ориентированные некоммерческие организации.

2. увеличилось количество доступных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе (адаптирован 1 объект);

3. 116 граждан получили адресную материальную помощь;

4. прошли социально медицинскую реабилитацию  8 родителей  из социально-опасных семей

5. ко Дню Победы получили продуктовые наборы 517 ветеранов Великой Отечественной войны;

6. памятные подарки в связи с юбилейной датой получили 23 участника Великой Отечественной войны;

7. приобретены 125 подарков детям, находящимся в трудной жизненной ситуации  на праздник, посвященный Международному дню защиты детей,

8. приобретены 128 новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей;

9. получили санитарно-гигиенические наборы 180 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

10. получили продуктовые наборы 183 семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

11.  получили 91 семья канцелярские наборы к школе.

12. Изготовление 19 памятных медалей для мероприятия, посвященного 35- летия катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2. Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки

В ходе реализации муниципальной программы выполнены в установленные сроки все запланированные мероприятия, а именно:

По подпрограмме 1.

Оказана финансовая поддержка двум социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на сумму 566,95 тыс.рублей:

- «Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Верхнеуральского муниципального района Челябинской области» -279,5 тыс. рублей;

- «Местная общественная организация  инвалидов Верхнеуральского района ЧООО ВОИ» - 143,45 тыс. рублей;

- Верхнеуральское городское отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Челябинской области – 144,0 тыс. рублей.

Выделенные денежные средства были направлены на проведение мероприятий. Согласно плана мероприятий организациями было проведено порядка 40 мероприятий, в мероприятиях приняло участие более 800 человек.

По подпрограмме 2.

По подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по двум направлениям:

1 направление: Реабилитация инвалидов методами физической культуры и спорта. По данному направлению соисполнителем муниципальной программы является Управление физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района. На реализацию мероприятий Управлению физической культуры и спортом направлено 37,5 тыс.рублей.

По данному направлению соисполнителем муниципальной программы -Управлением физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района проведены следующие спортивные мероприятия:

- Организация и проведение зимней районной Спартакиады инвалидов и детей-инвалидов                                                                                  - 5000,0 руб.

-  Организация и проведение летней районной Спартакиады инвалидов                  и детей-инвалидов                                                                              -15000,0 руб.

-  Летняя областная Спартакиада детей-инвалидов                         - 8000,0 руб.

- Летняя областная Спартакиада инвалидов                                     - 2000,0 руб.

- Районные соревнования по волейболу среди инвалидов               - 5000,0руб.

- Районные соревнования для инвалидов и детей-инвалидов, занимающихся в секции по адаптивной физкультуре                                                    -2500,0 руб.

2 направление: Формирование на территории Верхнеуральского муниципального района доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.

По данному направлению соисполнителю муниципальной программы Управлению образования Верхнеуральского муниципального района  в 2021 году из районного бюджета перечислено 150,0 тыс.рублей для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (Карагайское сельское поселение).

По подпрограмме 3

-  предоставлена адресная материальная помощь 116 гражданам;

- проведено чествование 23 ветеранов Великой Отечественной войны с вручением персонального поздравления Президента РФ и памятного адреса Главы Верхнеуральского района в связи с юбилейной датой, начиная с 90-летия;

- приобретены подарки для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации  на праздник, посвященный Международному дню защиты детей

- приобретены новогодние подарки для 128 детей из малообеспеченных семей;

- получили натуральную помощь ко Дню Победы 517 ветеранов Великой Отечественной войны;

- получили санитарно-гигиенические наборы 180 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

- получили продуктовые наборы 183 семьи, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

- получили 91 семья канцелярские наборы к школе;

- прошли социально медицинскую реабилитацию  8 родителей  из социально-опасных семей.

По подпрограмме 4

По данной программе проведены мероприятия по направлению «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Верхнеуральском муниципальном районе, «Обеспечение государственными пособиями граждан, имеющих детей в Верхнеуральском муниципальном районе», «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству».

По подпрограмме 5

По данной программе проведены мероприятия по направлению «Повышение реальных доходов отдельных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района», «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми Верхнеуральского муниципального района»,  «Финансовое обеспечение  выполнения функций органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере социальной защиты».

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2021 году запланировано 566,95 тыс.рублей, исполнение составило 566,95 тыс.рублей. В части финансирования исполнение составило 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» в 2021 году запланировано 287,5 тыс. рублей. Исполнение на 31.12.2021г. составило 287,5 тыс.рублей или 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»  запланировано 847,8 тыс.рублей, исполнение составило 847,8 тыс.рублей, или 100,0%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»  запланировано  138 440,5 тыс. рублей, исполнение составило 134 045,3 тыс. рублей, или 96,8%, отклонение составило 4395,2  тыс. рублей из них:

- остались не освоены денежные средства в сумме 4395,2  тыс. рублей, из них  622,8 тыс. рублей на предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей в связи с тем, что услуги носят заявительный характер и 3772,4  тыс. рублей на приобретение квартир детям-сиротам, в связи с тем, что  отсутствуют на рынке жилья жилые помещения соответствующие требованиям строительным  и санитарно эпидимиэлогическим нормам предусмотренным  законодательством Российской Федерации для жилых помещений для предоставления детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителям.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» запланировано  248 568,3 тыс. рублей, исполнение составило 247 946,9 тыс. рублей, или 99,8%, отклонение составило 621,4 тыс. рублей из них:

- остались не освоены денежные средства в сумме 382,4 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки гражданам в связи с тем, что услуги носят заявительный характер.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы на выполнение мероприятий  бюджетные ассигнования использованы на общую сумму 388 711,1  тыс. рублей, в том числе:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |
| 1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий |  | 566,95 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 566,95 |
| Подпрограмма 2. «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение зимней районной Спартакиады инвалидов и детей-инвалидов |  | 5,0 |
| 2 | Организация и проведение летней районной Спартакиады инвалидов и детей-инвалидов |  | 15,0 |
| 3. | Летняя областная Спартакиада детей-инвалидов |  | 8,0 |
| 4. | Летняя областная Спартакиада инвалидов |  | 2,0 |
| 5. | Районные соревнования по волейболу среди инвалидов |  | 5,0 |
| 6. | Районные соревнования для инвалидов и детей-инвалидов, занимающихся в секции по адаптивной физкультуре |  | 2,5 |
| 7. | Создание на территории Верхнеуральского муниципального района доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 150,0 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 187,5 |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |
| 1. | Предоставление адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми, одиноким пенсионерам, иным гражданам, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации |  | 365,6 |
| 2. | Чествование ветеранов ВОВ с вручением персонального поздравления Президента РФ в связи с юбилейной датой, начиная с 90-летия (поручение Президента РФ от 31 мая 2012 года № Пр-1438) |  | 24,2 |
| 3. | Приобретение подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации на праздник, посвященный Международному дню защиты детей |  | 10,0 |
| 4. | Формирование продуктовых наборов ко Дню Победы |  | 199,8 |
| 5. | Санитарно-гигиенические наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  | 54,0 |
| 6. | Продуктовые наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  | 93,3 |
| 7. | Канцелярские наборы к школе |  | 29,7 |
| 8. | Социально медицинская реабилитация родителей из социально-опасных семей |  | 40,9 |
| 9. | Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей |  | 25,6 |
| 10. | Изготовление памятных медалей для мероприятия, посвященного 35- летия катастрофы на Чернобыльской АЭС |  | 4,7 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 847,8 |
| Подпрограмма 4. «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |
| 1 |  | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье | 39 711,10 |
| 2 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 32 045,0 |
| 3 |  | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 11 313,7 |
| 4 |  | Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области "О ежемесячном пособии на ребенка") | 16 178,0 |
| 5 |  | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» | 945,5 |
| 6 |  | Реализация полномочий Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющих детей» | 28 342,3 |
| 7 |  | Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям | 7 553,6 |
| 8 |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Верхнеуральском муниципальном районе | 2 351,3 |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  | 137 994,8 |
| Подпрограмма 5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |
| 1 |  | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» ( ЕДВ ВТ) | 20 620,7 |
| 2 |  | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» (ЕДВ ЖПР) | 718,7 |
| 3 |  | Закон Челябинской области "О звании "Ветеран труда Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата) | 16 817,8 |
| 4 |  | Закон Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) | 61,3 |
| 5 |  | Закон Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсационные выплаты за пользование услугами связи) | 0,6 |
| 6 |  | - Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области ЧО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЧО» | 1 555,8 |
| 7 |  | Реализация полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации | 213,0 |
| 8 |  | Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России | 1 164,2 |
| 9 |  | Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 19 743,5 |
| 10 |  | Реализация полномочий Российской Федерации по выплате инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 6,3 |
| 11 |  | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 39 091,1 |
| 12 |  | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение. | 559,3 |
| 13 |  | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 86 993,8 |
| 14 |  | Дополнительные меры социальной поддержки детей погибших участников ВОВ и приравненных к ним | 2 156,4 |
| 15 |  | Организационное обеспечение деятельности в Муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Верхнеуральского муниципального района Челябинской области». | 45 626,0 |
| 16 |  | Организационное обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Верхнеуральского муниципального района | 10 237,5 |
| 17 |  | Организационное обеспечение деятельности Управления социальной защиты населенияВерхнеуральского муниципального района (софинансирование) | 2 897,1 |
| 18 |  | Предоставление единовременной социальной помощи на основании социального контракта | 46,4 |
| 19 |  | Соц выплаты на оплату приобретения ВДГО (администрирование) | 30,6 |
| 20 |  | Подписка на газету | 18,7 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 248 568,4 |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | 388 711,2 |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2021 года принято 10 Постановлений администрации Верхнеуральского муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»:

- Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района № 302 от 05.03.2021г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 341 от 18.03.2021г. откорректированы объемы финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 434 от 08.04.2021г. добавлены мероприятия, откорректированы объемы финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 626 от 24.05.2021г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 840 от 13.07.2021г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1056 от 30.08.2021г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1291 от 15.10.2021г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1514 от 07.12.2021г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1629 от 22.12.2021г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1695 от 30.12.2021г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Верхнеуральского муниципального района

|  | Достижение индикативных показателей МП |  |  | Коэфф. достижения индикативного показателя | Использование бюджетных средств, тыс.руб. |  | Коэфф. использования бюджетных средств | Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикативные показатели | план | факт | отклонение |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9=5/8 |
| Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество СОНО, получивших финансовую поддержку, к числу запланированных | 3 | 3 | 0 | 1,0 | 567,0 | 567,0 | 1 | 1,0 |
| Итого по Подпрограмме 1. |  |  |  | 1,0 | 567,0 | 567,0 | 1 | 1,0 |
| Подпрограмма 2. «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе Челябинской области, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | 3250 | 3212 | -38 | 0,99 | - | - | - | - |
| Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий | 720 | 654 | -66 | 0,91 | - | - | - | - |
| Удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | 0,22% | 0,20% | -0,02 | 0,91 | - | - | - | - |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе | 90% | 80% | 10% | 0,95 | 150,0* | 150,0 | 1,0 | 1,0 |
| Увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов | 45% | 20% | -35 % | 0,45 | 37,5* | 37,5 | 1,0 | 1,0 |
| Приобретение технических средств реабилитации для пункта проката |  |  |  |  | 100,0 | 100,0 | 1,0 | 1,0 |
| Итого по Подпрограмме 2 |  |  |  | 0,84 | 287,5 | 287,5 | 1,0 | 0,84 |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан социально незащищенных категорий, имеющих право на оказание адресной помощи, к числу обратившихся | 80,0 | 82,3 | 2,3 | 1,03 | 365,6 | 365,6 | 1,0 | 1,03 |
| Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятии, посвященном Международному дню защиты детей, к числу запланированных | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 10,0* | 10,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество участников ВОВ получивших персональные поздравления Президента Российской Федерации, к числу запланированных | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 24,2 | 24,2 | 1,0 | 1,0 |
| Количество ветеранов Великой Отечественной войны получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 199,8 | 199,8 | 1,0 | 1,0 |
| Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в Губернаторской елке | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Санитарно-гигиенические наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 54,0* | 54,0 | 1,0 | 1,0 |
| Продуктовые наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 93,3* | 93,3 | 1,0 | 1,0 |
| Канцелярские наборы к школе | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 29,7* | 29,7 | 1,0 | 1,0 |
| Социально медицинская реабилитация родителей из социально-опасных семей | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 40,9* | 40,9 | 1,0 | 1,0 |
| Приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 25,6 | 25,6 | 1,0 | 1,0 |
| Изготовление памятных медалей для мероприятия, посвященного 35- летия катастрофы на Чернобыльской АЭС | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 4,7 | 4,7 | 1,0 | 1,0 |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 1,0 | 847,8 | 847,8 | 1,0 | 1,0 |
| Подпрограмма 4. «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий | 100 | 96,8 | -3,2 | 0,99 | 138440,5 | 134045,3 | 0,97 | 1,02 |
| Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 1,0 | 138440,5 | 134045,3 | 0,97 | 1,03 |
| Подпрограмма 5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2020 года | 100 | 99,8 | -0,2 | 0,99 | 248568,3 | 247946,9 | 1,0 | 1,0 |
| Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся; | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг. | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 5 |  |  |  | 1,0 | 248568,4 | 247937,4 | 1,0 | 1,0 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | 0,97 | 388 711,2 | 383 685,0 | 0,99 | 0,98 |

P.S. Для расчета уровня достижения показателя результативности (Коэфф. достижения индикативного показателя – гр.5) используются следующие виды показателей результативности:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет достижения показателя результативности (Ii) производится по формуле:

а) для прямого показателя результативности:  Ii = IFi / IPi ,

б) для обратного показателя результативности:  Ii = IPi / IFi, где

IFi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

IPi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

В соответствии с приведенными расчетами комплексный коэффициент эффективности использования бюджетных средств равен 0,98.

Вывод: по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

за 2021 год  эффективность использования бюджетных средств низкая, в связи с отменой ряда мероприятий по причине  действия режима повышенной готовности.

Примечание:

- 150,0* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – администрации Карагайского сельского поселения Верхнеуральского муниципального района;

- 35,7* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – Управлению физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района.

- 217,9* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – МБУ «Верхнеуральский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Приложение 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных программ

Верхнеуральского

муниципального района

Оценка

эффективности использования бюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

Подпрограмма 1

Основным индикативным показателем подпрограммы является:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2021 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт 2021г. |
| 1. | Количество СОНО, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета | единиц | 3 | 3 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Расчет фактических индикативных показателей:

1. Количество СОНО, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета

Количество организаций, которым должна быть оказана финансовая поддержка – 3 единицы

Фактический индикативный показатель – 3 единицы

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 3 : 3 = 1,0

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 566,95 тыс.руб. : 566,95 тыс.руб. =1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,0 : 1,0=1,0

Подпрограмма 2

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2021 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт 2021 г. |
| 1. | Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий | чел. | 3250 | 3212 |
| 2. | Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий | чел. | 720 | 654 |
| 3. | Удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | % | 0,22 | 0,20 |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе | % | 90 | 85,7 |
| 5. | Увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов | % | 45 | 20,1 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе»

1. Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий

Плановое количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий на 2021 год – 3250 чел.

Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий - 3212 чел.

ДИП=3212 : 3250=0,99

Фактический индикативный показатель – 0,99

2. Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий

Количество инвалидов, которые должны быть частично реабилитированы  в результате реализации мероприятий подпрограммы – 720 чел.

Количество инвалидов реабилитированных в результате реализации мероприятий – 654.

ДИП= 654:720=0,91

Фактический индикативный показатель – 0,91

3. Удельный вес  численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших  доступ к системе реабилитации, в  результате реализации мероприятий – 0,22%

Количество инвалидов реабилитированных в результате реализации мероприятий – 654;

Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий - 3212 чел.

Фактический индикативный показатель – 654: 3212 х 100%= 0,20%

ДИП= 0,20:0,22=0,91

4. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе - 90%

В Верхнеуральском муниципальном районе утвержден реестр объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН, в него вошли 21 объект. На начало 2021года адаптировано 17 объектов.	 В 2021 году адаптирован 1 объект.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 85,7 : 90 = 0,95

Фактический индикативный показатель – 18:21*100=85,7%

5. Увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов – 45%

Количество инвалидов, состоящих на учете в УСЗН -3250 чел;

Количество инвалидов, охваченных занятиями физической культурой и спортом – 654 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 20,1 : 45 = 0,45

Фактический индикативный показатель – 654:3250*100%=20,1%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 =3212:3225=0,99

ДИП 2 = 654:720=0,91

ДИП 3 = 0,20:0,22 = 091

ДИП 4 = 85,7:90 = 0,95

ДИП 5 = 20,1 : 45=0,45

ДИП = 0,84

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 287,5 тыс.руб. : 287,5 тыс.руб. = 1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 0,84 : 1,0=0,84

Подпрограмма 3

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт 2021г. |
| 1. | Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь от общего числа обратившихся | % | 80,0 | 82,3 |
| 2. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятии, посвященном Дню защиты детей, к числу запланированных | % | 100 | 100 |
| 3. | Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в Губернаторской елке, к числу запланированных | % | 100 | 100 |
| 4. | Количество участников ВОВ, врученных персональное поздравление Президента РФ | % | 100 | 100 |
| 5. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»

Расчет фактических индикативных показателей:

1.Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь от общего числа обратившихся

Количество граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи, всего – 141 человек

Количество граждан, которым выделена адресная материальная помощь в

денежной форме – 116 граждан

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 82,3 : 80,0 = 1,03

Фактический индикативный показатель – 116 : 141 X100% = 82,3%

- Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в мероприятии, посвященном Дню защиты детей, к числу запланированных.

Количество детей, которые должны  принимать участие на мероприятие,   – 125 детей;

Количество детей, принявших участие в мероприятии – 125 детей.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 125 : 125 X100%= 100%

3. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в Губернаторской елке, к числу запланированных.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принявших участие в Губернаторской елке, к числу запланированных – 290  чел;

Количество, принявших участие в мероприятии – 290 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 290 : 290 = 1,0

4.Количество участников ВОВ, врученных персональное поздравление Президента РФ.

Количество участников ВОВ, которым планировалось вручить персональные поздравления – 23  чел;

Количество участников ВОВ, получивших персональные поздравления Президента РФ – 23 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 23 : 23 X100% =100%

5.Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым планировалось оказать натуральную помощь – 517  чел;

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь – 517 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100= 1,0

Фактический индикативный показатель –517 : 517 X100%= 100%

6. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, получивших санитарно-гигиенические наборы, к числу запланированных

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которым планировалось выдать

санитарно-гигиенические наборы -  180 сем.;

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которые получили санитарно-

гигиенические наборы -  180 сем.;

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100= 1,0

Фактический индикативный показатель –180 : 180 X100%= 100%

7. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, получивших продуктовые наборы, к числу запланированных

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которым планировалось выдать

продуктовые наборы -  183 сем.;

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которые получили продуктовые наборы

-  183 сем.;

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100= 1,0

Фактический индикативный показатель –183 : 183 X100%= 100%

8. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, получивших канцелярские наборы, к числу запланированных

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которым планировалось выдать

канцелярские наборы -  91 сем.;

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которые получили канцелярские наборы

-  91 сем.;

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100= 1,0

Фактический индикативный показатель –91 : 91 X100%= 100%

9. Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении, получивших социально медицинскую реабилитацию родителей, к числу запланированных

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которые планировали получить

социально медицинскую реабилитацию родителей -  8 сем.;

Количество семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и

социально-опасном положении, которые получили социально

медицинскую реабилитацию родителей -  8 сем.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100= 1,0

Фактический индикативный показатель –8 : 8 X100%= 100%

10. Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших новогодние подарки, к числу запланированных.

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

которым планировалось выдать новогодние подарки -  128 дет.;

Количество детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,

которым   выдали новогодние подарки -  128 дет.;

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 128 : 128 X100%= 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 82,3 : 80,0 = 1,03

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 3 = 100:100 =  1,0

ДИП 4 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 5 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 6 =100 : 100 = 1,0

ДИП 7 =100 : 100 = 1,0

ДИП 8 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 9 =100 : 100 = 1,0

ДИП 10 = 100:100 = 1,0

ДИП = 1,0

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 847,8 тыс. руб. : 847,8 тыс. руб. = 1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,0 : 1,0 = 1,0

Подпрограмма 4

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт 2021г. |
| 1. | Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий | % | 100 | 96,8 |
| 2. | Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»

Расчет фактических индикативных показателей:

1. Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий

Выделено бюджетных средств на выплату государственных пособий, всего – 138440,5 тыс. рублей.

Освоено  бюджетных средств на выплату  государственных  пособий,

всего – 134045,3 тыс. рублей.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1  = 96,8 : 100,0 = 0,97

Фактический индикативный показатель – 134045,3: 138440,5 X100% = 96,8%

- Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах

Количество граждан, обратившихся за назначением мер социальной поддержки, всего – 4176 человек

Количество граждан, которым назначены меры социальной поддержки,

всего – 4176 граждан

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 2  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 4176 : 4176 X100% = 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 96,8 : 100,0 = 0,97

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП = 0,99

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 134045,3тыс. руб. : 138440,5 тыс. руб. = 0,97

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,0 : 0,97 = 1,03

Подпрограмма 5

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт 2021г. |
| 1. | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2020 года | % | 100 | 99,8 |
| 2. | Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся; | % | 100 | 100 |
| 3. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг. | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района»

Расчет фактических индикативных показателей:

- Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки

Выделено бюджетных средств на выплату мер социальной поддержки, всего – 248 568,3 тыс. рублей.

Освоено  бюджетных средств на выплату мер социальной поддержки,

всего – 247 946,9 тыс. рублей.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1  = 99,8 : 100,0 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 247946,9: 248568,3 X100% = 99,8%

2. Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся;

Количество граждан, обратившихся за назначением мер социальной поддержки, всего – 8329 граждан

Количество граждан, которым назначены меры социальной поддержки,

всего –8329 граждан

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 2  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 8329 : 8329 X100% = 100%

3. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг.

Количество граждан, обратившихся за получением социальных услуг, всего – 5644 человека.

Количество граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, всего – 5644граждан.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 3 = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 5644 : 5644 X100% = 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 99,8 : 100,0 = 1,0

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 3 = 100 : 100 = 1,0

ДИП = 1,0

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = – 247946,9: 248568,3 тыс. руб. = 1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,0 : 1,0 = 1,0

Оценка

эффективности реализации муниципальная программы

«Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

Расчет фактических индикативных показателей программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП1+ДИП2+ДИП3+ДИП4+ДИП5 = 1,0+0,84+1,0+0,99+1,0 = 4,84/5= 0,97

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств  = 383 685,0 / 388 711,2 = 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О = ДИП : ПИБС

О = 0,97 : 0,99 = 0,98

Начальник                                                                                 Е.Г. Шишкина