Отчет

о реализации     муниципальной программы «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

за 2022 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района» состоит из 5 подпрограмм:

1.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

2.«Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе»;

3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»;

4.  «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»;

5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района».

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала достижению следующих основных результатов:

- из 2-х запланированных социально ориентированных некоммерческих организаций финансовую поддержку получили 2 социально ориентированные некоммерческие организации.

2. увеличилось количество доступных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе (адаптирован 1 объект);

3. 136 граждан получили адресную материальную помощь;

4. прошли социально медицинскую реабилитацию  11 родителей  из социально-опасных семей

5. ко Дню Победы получили продуктовые наборы 437 ветеранов Великой Отечественной войны;

6. памятные подарки в связи с юбилейной датой получили 25 участника Великой Отечественной войны;

7. получили санитарно-гигиенические наборы 75 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

8. получили продуктовые наборы 75 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

9.  получили 75 семей канцелярские наборы к школе.

2. Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки

В ходе реализации муниципальной программы выполнены в установленные сроки все запланированные мероприятия, а именно:

По подпрограмме 1.

Оказана финансовая поддержка двум социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на сумму 582,7 тыс.рублей:

- «Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Верхнеуральского муниципального района Челябинской области» -422,5 тыс. рублей;

- «Местная общественная организация  инвалидов Верхнеуральского района ЧООО ВОИ» - 160,2 тыс. рублей.

Выделенные денежные средства были направлены на проведение мероприятий. Согласно плана мероприятий организациями было проведено порядка 40 мероприятий, в мероприятиях приняло участие более 800 человек.

По подпрограмме 2.

По подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по двум направлениям:

1 направление: Реабилитация инвалидов методами физической культуры и спорта. По данному направлению соисполнителем муниципальной программы является Управление физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района. На реализацию мероприятий Управлению физической культуры и спортом направлено 43,7 тыс.рублей.

По данному направлению соисполнителем муниципальной программы -Управлением физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района проведены следующие спортивные мероприятия:

- Организация и проведение зимней районной Спартакиады инвалидов и детей-инвалидов                                                                                  -16800,0 руб.

-  Организация и проведение летней районной Спартакиады инвалидов                  и детей-инвалидов                                                                              -6700,0 руб.

-  Доставка детей с ОВЗ на летнюю областная Спартакиада детей-инвалидов

- 9000,0 руб.

- Доставка граждан с инвалидностью к месту проведения летней областной Спартакиада инвалидов                                                                   - 2000,0 руб.

- Районные соревнования по волейболу среди инвалидов               - 3700,0руб.

- Районные соревнования для инвалидов и детей-инвалидов, занимающихся в секции по адаптивной физкультуре                                                    -5500,0 руб.

2 направление: Формирование на территории Верхнеуральского муниципального района доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.

По данному направлению соисполнителю муниципальной программы Управлению образования Верхнеуральского муниципального района  в 2022 году из районного бюджета перечислено 120,4 тыс.рублей для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (Сурменевское сельское поселение).

По подпрограмме 3

-  предоставлена адресная материальная помощь 136 гражданам;

- проведено чествование 25 ветеранов Великой Отечественной войны с вручением персонального поздравления Президента РФ и памятного адреса Главы Верхнеуральского района в связи с юбилейной датой, начиная с 90-летия;

- получили натуральную помощь ко Дню Победы 437 ветеранов Великой Отечественной войны;

- получили санитарно-гигиенические наборы 75 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

- получили продуктовые наборы 75 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

- получили 75 семей канцелярские наборы к школе;

- прошли социально медицинскую реабилитацию  11 родителей  из социально-опасных семей.

По подпрограмме 4

По данной программе проведены мероприятия по направлению «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Верхнеуральском муниципальном районе, «Обеспечение государственными пособиями граждан, имеющих детей в Верхнеуральском муниципальном районе», «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству».

По подпрограмме 5

По данной программе проведены мероприятия по направлению «Повышение реальных доходов отдельных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района», «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми Верхнеуральского муниципального района»,  «Финансовое обеспечение  выполнения функций органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере социальной защиты».

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2022 году запланировано 582,7 тыс.рублей, исполнение составило 582,7 тыс.рублей. В части финансирования исполнение составило 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» в 2022 году запланировано 164,1 тыс. рублей. Исполнение на 31.12.2022г. составило 164,1 тыс.рублей или 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»  запланировано 924,9 тыс.рублей, исполнение составило 924,9 тыс.рублей, или 100,0%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»  запланировано  110 264,2 тыс. рублей, исполнение составило 109 900,3 тыс. рублей, или 99,7%, отклонение составило 363,9  тыс. рублей из них:

- остались не освоены денежные средства в сумме 363,9  тыс. рублей на предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей в связи с тем, что услуги носят заявительный характер.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» запланировано  233 778,9 тыс. рублей, исполнение составило 232 847,3 тыс. рублей, или 99,6%, отклонение составило 931,6 тыс. рублей из них:

- остались не освоены денежные средства в сумме 931,6 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки гражданам в связи с тем, что услуги носят заявительный характер.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы на выполнение мероприятий  бюджетные ассигнования использованы на общую сумму 344 419,3  тыс. рублей, в том числе:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |
| 1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий |  | 582,7 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 582,7 |
| Подпрограмма 2. «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение зимней районной Спартакиады инвалидов и детей-инвалидов |  | 16,8 |
| 2 | Организация и проведение летней районной Спартакиады инвалидов и детей-инвалидов |  | 6,8 |
| 3. | Доставка детей с ОВЗ на летнюю областную Спартакиаду детей-инвалидов |  | 9,0 |
| 4. | Доставка граждан с инвалидностью к месту проведения летней областной Спартакиады инвалидов |  | 2,0 |
| 5. | Районные соревнования по волейболу среди инвалидов |  | 3,7 |
| 6. | Районные соревнования для инвалидов и детей-инвалидов, занимающихся в секции по адаптивной физкультуре |  | 5,5 |
| 7. | Создание на территории Верхнеуральского муниципального района доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 120,4 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 164,2 |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |
| 1. | Предоставление адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми, одиноким пенсионерам, иным гражданам, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации |  | 346,6 |
| 2. | Чествование ветеранов ВОВ с вручением персонального поздравления Президента РФ в связи с юбилейной датой, начиная с 90-летия (поручение Президента РФ от 31 мая 2012 года № Пр-1438) |  | 39,0 |
| 4. | Формирование продуктовых наборов ко Дню Победы |  | 219,3 |
| 5. | Санитарно-гигиенические наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  | 68,0 |
| 6. | Продуктовые наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  | 97,5 |
| 7. | Канцелярские наборы к школе |  | 97,5 |
| 8. | Социально медицинская реабилитация родителей из социально-опасных семей |  | 57,0 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 924,9 |
| Подпрограмма 4. «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |
| 1 |  | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье | 44 693,7 |
| 2 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 29 211,6 |
| 3 |  | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 8 165,0 |
| 4 |  | Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области "О ежемесячном пособии на ребенка") | 16 023,5 |
| 5 |  | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» | 1600,4 |
| 6 |  | Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям | 7506,7 |
| 7 |  | Администрирование по мат капиталу | 108,0 |
| 8 |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Верхнеуральском муниципальном районе | 2 591,4 |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  | 109 900,2 |
| Подпрограмма 5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |
| 1 |  | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» ( ЕДВ ВТ) | 20 153,7 |
| 2 |  | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» (ЕДВ ЖПР) | 755,2 |
| 3 |  | Закон Челябинской области "О звании "Ветеран труда Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата) | 16 769,98 |
| 4 |  | Закон Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) | 26,3 |
| 6 |  | - Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области ЧО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЧО» | 1 740,1 |
| 8 |  | Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России | 1 211,4 |
| 9 |  | Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 18 948,2 |
| 10 |  | Обеспечение защиты информации, содержащейся в информационных системах, и проведение аттестации информ систем | 857,8 |
| 11 |  | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 38 737,4 |
| 12 |  | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение. | 574,3 |
| 13 |  | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 64 857,7 |
| 14 |  | Дополнительные меры социальной поддержки детей погибших участников ВОВ и приравненных к ним | 2 795,1 |
| 15 |  | Организационное обеспечение деятельности в Муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Верхнеуральского муниципального района Челябинской области». | 50 876,7,0 |
| 16 |  | Организационное обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Верхнеуральского муниципального района | 11 208,5 |
| 17 |  | Организационное обеспечение деятельности Управления социальной защиты населенияВерхнеуральского муниципального района (софинансирование) | 3 015,5 |
| 18 |  | Предоставление единовременной социальной помощи на основании социального контракта | 23,0 |
| 19 |  | Соц выплаты на оплату приобретения ВДГО (администрирование) | 274,2 |
| 20 |  | Подписка на газету | 22,6 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 232 847,3 |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | 344 419,3 |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2022 года принято 10 Постановлений администрации Верхнеуральского муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»:

- Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района № 277 от 21.03.2022г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 497 от 06.05.2022г. откорректированы объемы финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 546 от 17.05.2022г. добавлены мероприятия, откорректированы объемы финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 983 от 02.08.2022г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1178 от 07.09.2022г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1253 от 20.09.2022г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1381 от 20.10.2022г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1589 от 25.11.2022г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1646 от 02.12.2022г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1807 от 30.12.2022г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Верхнеуральского муниципального района

|  | Достижение индикативных показателей МП |  |  | Коэфф. достижения индикативного показателя | Использование бюджетных средств, тыс.руб. |  | Коэфф. использования бюджетных средств | Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикативные показатели | план | факт | отклонение |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9=5/8 |
| Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество СОНО, получивших финансовую поддержку, к числу запланированных | 2 | 2 | 0 | 1,0 | 582,7 | 582,7 | 1 | 1,0 |
| Итого по Подпрограмме 1. |  |  |  | 1,0 | 582,7 | 582,7 | 1 | 1,0 |
| Подпрограмма 2. «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе Челябинской области, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | 2227 | 2450 | -223 | 1,1 | - | - | - | - |
| Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий | 424 | 498 | -74 | 1,2 | - | - | - | - |
| Удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | 0,19% | 0,20% | -0,01 | 1,1 | - | - | - | - |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе | 71% | 72% | -1% | 1,01 | 120,4* | 120,4 | 1,0 | 1,0 |
| Увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов | 31,2% | 20,3% | 10,9 % | 0,7 | 43,5*7 | 43,7 | 1,0 | 1,0 |
| Итого по Подпрограмме 2 |  |  |  | 1,02 | 164,2 | 164,2 | 1,0 | 1,02 |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан социально незащищенных категорий, имеющих право на оказание адресной помощи, к числу обратившихся | 80,0 | 87,7 | 7,7 | 1,1 | 346,6 | 346,6 | 1,0 | 1,1 |
| Количество участников ВОВ получивших персональные поздравления Президента Российской Федерации, к числу запланированных | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 39,0 | 39,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество ветеранов Вов, получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 219,3 | 219,3 | 1,0 | 1,0 |
| Санитарно-гигиенические наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  |  |  |  | 68,0* | 68,0 | 1,0 |  |
| Продуктовые наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  |  |  |  | 97,5* | 97,5 | 1,0 |  |
| Канцелярские наборы к школе |  |  |  |  | 97,5* | 97,5 | 1,0 |  |
| Социально медицинская реабилитация родителей из социально-опасных семей |  |  |  |  | 57,0* | 57,0 | 1,0 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 1,03 | 924,9 | 924,9 | 1,0 | 1,03 |
| Подпрограмма 4. «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий | 100 | 96,8 | -3,2 | 0,99 | 110264,2 | 109900,3 | 0,99 | 1,0 |
| Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 0,99 | 110264,2 | 109900,2 | 0,99 | 1,0 |
| Подпрограмма 5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2020 года | 100 | 99,8 | -0,2 | 0,99 | 233778,9 | 232847,3 | 0,99 | 1,0 |
| Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся; | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг. | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 5 |  |  |  | 0,99 | 233778,9 | 232847,3 | 0,99 | 1,0 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | 1,01 | 345 714,9 | 344 419,3 | 0,99 | 1,02 |

P.S. Для расчета уровня достижения показателя результативности (Коэфф. достижения индикативного показателя – гр.5) используются следующие виды показателей результативности:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет достижения показателя результативности (Ii) производится по формуле:

а) для прямого показателя результативности:  Ii = IFi / IPi ,

б) для обратного показателя результативности:  Ii = IPi / IFi, где

IFi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

IPi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

В соответствии с приведенными расчетами комплексный коэффициент эффективности использования бюджетных средств равен 1,02.

Вывод: по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

за 2022 год  эффективность использования бюджетных средств высокая.

Примечание:

- 120,4* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – администрации Сурменевского сельского поселения Верхнеуральского муниципального района;

- 43,8* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – Управлению физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района.

- 320,0* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – МБУ «Верхнеуральский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Приложение 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных программ

Верхнеуральского

муниципального района

Оценка

эффективности использования бюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

Подпрограмма 1

Основным индикативным показателем подпрограммы является:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт 2022г. |
| 1. | Количество СОНО, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета | единиц | 2 | 2 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Расчет фактических индикативных показателей:

1. Количество СОНО, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета

Количество организаций, которым должна быть оказана финансовая поддержка – 2 единицы

Фактический индикативный показатель – 2 единицы

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 2 : 2 = 1,0

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 582,7 тыс.руб. : 582,7 тыс.руб. =1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,0 : 1,0=1,0

Подпрограмма 2

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 года |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт 2022 г. |
| 1. | Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий | чел. | 2227 | 2450 |
| 2. | Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий | чел. | 424 | 498 |
| 3. | Удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | % | 0,19 | 0,20 |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе | % | 71 | 72 |
| 5. | Увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов | % | 31,2 | 20,3 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе»

1. Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий

Плановое количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий на 2022 год – 2227 чел.

Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий - 2450 чел.

ДИП= 2450 : 2227=1,1

Фактический индикативный показатель – 1,1

2. Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий

Количество инвалидов, которые должны быть частично реабилитированы  в результате реализации мероприятий подпрограммы – 424 чел.

Количество инвалидов реабилитированных в результате реализации мероприятий – 498.

ДИП= 498:424=1,2

Фактический индикативный показатель – 1,17

3. Удельный вес  численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших  доступ к системе реабилитации, в  результате реализации мероприятий – 0,19%

Количество инвалидов реабилитированных в результате реализации мероприятий – 498;

Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий - 2450 чел.

Фактический индикативный показатель – 498: 2450 х 100%= 0,20%

ДИП= 0,20:0,19= 1,1

4. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе - 71%

В Верхнеуральском муниципальном районе утвержден реестр объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН, в него вошли 25 объектов. На начало 2022года адаптировано 18 объектов.	 В 2022 году адаптирован 1 объект.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 72 : 71 = 1,01

Фактический индикативный показатель – 18:25*100 = 72%

5. Увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов – 31,2%

Количество инвалидов, состоящих на учете в УСЗН -2450 чел;

Количество инвалидов, охваченных занятиями физической культурой и спортом – 498 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 20,3 : 31,2 = 0,7

Фактический индикативный показатель – 498:2450*100%=20,3%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 2450:2227=1,1

ДИП 2 = 498:424=1,2

ДИП 3 = 0,20:0,19 = 1,1

ДИП 4 = 72:71 = 1,01

ДИП 5 = 20,3 : 31,2=0,7

ДИП = 1,02

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 164,2 тыс.руб. : 164,2 тыс.руб. = 1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,02: 1,0=1,02

Подпрограмма 3

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт 2022г. |
| 1. | Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь от общего числа обратившихся | % | 80,0 | 87,7 |
| 2. | Количество участников ВОВ, врученных персональное поздравление Президента РФ | % | 100 | 100 |
| 3. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»

Расчет фактических индикативных показателей:

1.Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь от общего числа обратившихся

Количество граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи, всего – 155 человек

Количество граждан, которым выделена адресная материальная помощь в

денежной форме – 136 граждан

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 87,7 : 80,0 = 1,1

Фактический индикативный показатель – 136 : 155 X100% = 87,7%

2 .Количество участников ВОВ, врученных персональное поздравление Президента РФ.

Количество участников ВОВ, которым планировалось вручить персональные поздравления – 25  чел;

Количество участников ВОВ, получивших персональные поздравления Президента РФ – 25 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 25 : 25 X100% =100%

3.Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым планировалось оказать натуральную помощь – 437  чел;

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь – 437 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100= 1,0

Фактический индикативный показатель –437 : 437 X100%= 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 87,7 : 80,0 = 1,1

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 3 = 100:100 =  1,0

ДИП = 1,03

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 924,9 тыс. руб. : 924,9 тыс. руб. = 1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,03 : 1,0 = 1,03

Подпрограмма 4

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт 2022г. |
| 1. | Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий | % | 100 | 99,7 |
| 2. | Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»

Расчет фактических индикативных показателей:

1. Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий

Выделено бюджетных средств на выплату государственных пособий, всего – 110264,2 тыс. рублей.

Освоено  бюджетных средств на выплату  государственных  пособий,

всего – 109900,2 тыс. рублей.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1  = 99,7 : 100,0 = 0,99

Фактический индикативный показатель – 109900,2: 110264,2 X100% = 99,7%

- Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах

Количество граждан, обратившихся за назначением мер социальной поддержки, всего – 3917 человек

Количество граждан, которым назначены меры социальной поддержки,

всего – 3917 граждан

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 2  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 3917 : 3917 X100% = 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 99,7 : 100,0 = 0,99

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП = 0,99

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС = фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 109900,3тыс. руб. : 110262,2 тыс. руб. = 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 0,99 : 0,99 = 1,0

Подпрограмма 5

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2022 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт 2022г. |
| 1. | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2022 года | % | 100 | 99,6 |
| 2. | Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся; | % | 100 | 100 |
| 3. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг. | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района»

Расчет фактических индикативных показателей:

- Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки

Выделено бюджетных средств на выплату мер социальной поддержки, всего – 233 778,9 тыс. рублей.

Освоено  бюджетных средств на выплату мер социальной поддержки,

всего – 232 847,3 тыс. рублей.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1  = 99,6 : 100,0 = 0,99

Фактический индикативный показатель – 232847,3: 233778,9 X100% = 99,6%

2. Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся;

Количество граждан, обратившихся за назначением мер социальной поддержки, всего – 8116 граждан

Количество граждан, которым назначены меры социальной поддержки,

всего –8116 граждан

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 2  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 8116 : 8116 X100% = 100%

3. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг.

Количество граждан, обратившихся за получением социальных услуг, всего – 7843 человека.

Количество граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, всего – 7843 гражданина.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 3 = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 7843 : 7843 X100% = 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 99,6 : 100,0 = 0,99

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 3 = 100 : 100 = 1,0

ДИП = 0,99

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС =  232847,3: 233778,9 тыс. руб. = 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 0,99 : 0,99 = 1,0

Оценка

эффективности реализации муниципальная программы

«Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

Расчет фактических индикативных показателей программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП1+ДИП2+ДИП3+ДИП4+ДИП5 = 1,0+1,02+1,03+0,99+0,99 = 5,03/5= 1,01

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств  = 344 419,3 / 345 714,9 = 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О = ДИП : ПИБС

О = 1,01 : 0,99 = 1,02

Начальник                                                                                 Е.Г. Шишкина