Отчет

о реализации     муниципальной программы «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

за 2023 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района» состоит из 5 подпрограмм:

1.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

2.«Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе»;

3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»;

4.  «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»;

5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района».

- Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала достижению следующих основных результатов:

- из 2-х запланированных социально ориентированных некоммерческих организаций финансовую поддержку получили 2 социально ориентированные некоммерческие организации.

2. увеличилось количество доступных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе (адаптировано 2 объекта);

3. 110 граждан получили адресную материальную помощь;

4. прошли социально медицинскую реабилитацию  8 родителей  из социально-опасных семей

5. ко Дню Победы получили продуктовые наборы 378 ветеранов Великой Отечественной войны;

6. памятные подарки в связи с юбилейной датой получили 5 участников Великой Отечественной войны;

7. получили санитарно-гигиенические наборы 40 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

8. получили продуктовые наборы 40 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

9.  получили 80 семей канцелярские наборы к школе.

2. Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки

В ходе реализации муниципальной программы выполнены в установленные сроки все запланированные мероприятия, а именно:

По подпрограмме 1.

Оказана финансовая поддержка двум социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на сумму 622,7 тыс.рублей:

- «Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Верхнеуральского муниципального района Челябинской области» -429,8 тыс. рублей;

- «Местная общественная организация  инвалидов Верхнеуральского района ЧООО ВОИ» - 192,9 тыс. рублей.

Выделенные денежные средства были направлены на проведение мероприятий. Согласно плана мероприятий организациями было проведено порядка 40 мероприятий, в мероприятиях приняло участие более 800 человек.

По подпрограмме 2.

По подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по двум направлениям:

1 направление: Реабилитация инвалидов методами физической культуры и спорта. По данному направлению соисполнителем муниципальной программы является Управление физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района. На реализацию мероприятий Управлению физической культуры и спортом направлено 43,6 тыс.рублей.

По данному направлению соисполнителем муниципальной программы -Управлением физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района проведены следующие спортивные мероприятия:

- Организация и проведение районных соревнований среди инвалидов и детей-инвалидов                                                                                  -16800,0 руб.

-  Организация и проведение летней районной Спартакиады инвалидов                  и детей-инвалидов                                                                              -4700,0 руб.

-  Доставка детей –инвалидов и инвалидов на летнюю областную Спартакиаду                                                                                        - 18600,0 руб.

- Районные соревнования для инвалидов и детей-инвалидов, занимающихся в секции по адаптивной физкультуре                                                    -3000,0 руб.

2 направление: Формирование на территории Верхнеуральского муниципального района доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.

По данному направлению соисполнителю муниципальной программы Управлению образования Верхнеуральского муниципального района  в 2023 году из районного бюджета перечислено 557,23 тыс.рублей для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (ДК с.Степное, Музей г.Верхнеуральск).

По подпрограмме 3

-  предоставлена адресная материальная помощь 110 гражданам;

- проведено чествование 5 ветеранов Великой Отечественной войны с вручением персонального поздравления Президента РФ и памятного адреса Главы Верхнеуральского района в связи с юбилейной датой, начиная с 90-летия;

- получили натуральную помощь ко Дню Победы 378 ветеранов Великой Отечественной войны;

- получили санитарно-гигиенические наборы 40 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

- получили продуктовые наборы 40 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

- получили 80 семей канцелярские наборы к школе;

- прошли социально медицинскую реабилитацию  8 родителей  из социально-опасных семей.

По подпрограмме 4

По данной программе проведены мероприятия по направлению «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Верхнеуральском муниципальном районе, «Обеспечение государственными пособиями граждан, имеющих детей в Верхнеуральском муниципальном районе», «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству».

По подпрограмме 5

По данной программе проведены мероприятия по направлению «Повышение реальных доходов отдельных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района», «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми Верхнеуральского муниципального района»,  «Финансовое обеспечение  выполнения функций органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере социальной защиты».

3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2023 году запланировано 622,7 тыс.рублей, исполнение составило 622,7 тыс.рублей. В части финансирования исполнение составило 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» в 2023 году запланировано 600,8 тыс. рублей. Исполнение на 31.12.2023г. составило 600,8 тыс.рублей или 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»  запланировано 888,9 тыс.рублей, исполнение составило 844,1 тыс.рублей, или 95%, отклонение составило 44,8  тыс. рублей из них:

- остались не освоены денежные средства в сумме 44,8  тыс. рублей на оказание материальной помощи гражданам.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»  запланировано  106 286,3 тыс. рублей, исполнение составило 106 228,6 тыс. рублей, или 99,9%, отклонение составило 57,7  тыс. рублей из них:

- остались не освоены денежные средства в сумме 57,7  тыс. рублей на предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей в связи с тем, что услуги носят заявительный характер.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» запланировано  257 502,7 тыс. рублей, исполнение составило 255 972,8 тыс. рублей, или 99,4%, отклонение составило 1529,9 тыс. рублей из них:

- остались не освоены денежные средства в сумме 1529,9 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки гражданам в связи с тем, что услуги носят заявительный характер.

4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы

В ходе реализации муниципальной программы на выполнение мероприятий  бюджетные ассигнования использованы на общую сумму 364 269,0  тыс. рублей, в том числе:

| № п/п | Наименование мероприятия |  | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |
| 1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий |  | 622,7 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 622,7 |
| Подпрограмма 2. «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение зимней районной Спартакиады инвалидов и детей-инвалидов |  | 17,3 |
| 2 | Организация и проведение летней районной Спартакиады инвалидов и детей-инвалидов |  | 4,7 |
| 3. | Доставка детей-инвалидов и инвалидов на летнюю областную Спартакиаду |  | 18,6 |
| 4. | Районные соревнования для инвалидов и детей-инвалидов, занимающихся в секции по адаптивной физкультуре |  | 3,0 |
| 5. | Создание на территории Верхнеуральского муниципального района доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения |  | 557,23 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 600,83 |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |
| 1. | Предоставление адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми, одиноким пенсионерам, иным гражданам, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации |  | 374,5 |
| 2. | Чествование ветеранов ВОВ с вручением персонального поздравления Президента РФ в связи с юбилейной датой, начиная с 90-летия (поручение Президента РФ от 31 мая 2012 года № Пр-1438) |  | 7,5 |
| 4. | Формирование продуктовых наборов ко Дню Победы |  | 215,7 |
| 5. | Санитарно-гигиенические наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  | 52,0 |
| 6. | Продуктовые наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  | 52,0 |
| 7. | Канцелярские наборы к школе |  | 80,0 |
| 8. | Социально медицинская реабилитация родителей из социально-опасных семей |  | 42,4 |
| 9. | Транспортные расходы по доставке новогодних подарков для малоимущих семей |  | 20,0 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 844,1 |
| Подпрограмма 4. «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |
| 1 |  | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье | 46 088,9 |
| 2 |  | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 27 898,0 |
| 3 |  | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 11 219,5 |
| 4 |  | Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области "О ежемесячном пособии на ребенка") | 10 665,6 |
| 5 |  | Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям | 7 440,4 |
| 6 |  | Администрирование по мат капиталу | 242,2 |
| 7 |  | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Верхнеуральском муниципальном районе | 2 674,1 |
| ИТОГО по подпрограмме |  |  | 106 228,6 |
| Подпрограмма 5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |
| 1 |  | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» ( ЕДВ ВТ) | 20 270,5 |
| 2 |  | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» (ЕДВ ЖПР) | 733,5 |
| 3 |  | Закон Челябинской области "О звании "Ветеран труда Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата) | 17 121,4 |
| 4 |  | Закон Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) | 27,3 |
| 6 |  | - Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области ЧО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЧО» | 1 903,5 |
| 8 |  | Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России | 1 393,8 |
| 9 |  | Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 19 740,1 |
| 10 |  | Приобретение криптозащиты либо обновление установленных средств криптографической защиты информации о органах соц защиты населения | 615,1 |
| 11 |  | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 41 875,5 |
| 12 |  | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение. | 761,5 |
| 13 |  | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 73 568,4 |
| 14 |  | Дополнительные меры социальной поддержки детей погибших участников ВОВ и приравненных к ним | 3 457,9 |
| 15 |  | Организационное обеспечение деятельности в Муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Верхнеуральского муниципального района Челябинской области». | 57055,5 |
| 16 |  | Организационное обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Верхнеуральского муниципального района | 11 549,8 |
| 17 |  | Организационное обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Верхнеуральского муниципального района (софинансирование) | 3 092,8 |
| 18 |  | Предоставление единовременной социальной помощи на основании социального контракта | 11,6 |
| 19 |  | Соц выплаты на оплату приобретения ВДГО (администрирование) | 490,0 |
| 20 |  | Подписка на газету | 19,4 |
| 21 |  | На цифровизацию деятельности органов соц защиты населения МО ЧО | 349,7 |
| 22 |  | Реализация переданных гос полномочий по назначению ед выплаты отдельным категориям граждан в связи с проведением СВО на территориях ДНР, ЛНР, И Украины | 500,0 |
| 23 |  | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» | 1 435,6 |
| Итого по подпрограмме |  |  | 255 972,8 |
| ВСЕГО по муниципальной программе |  |  | 364 269,0 |

5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу

В 2023 году принято 10 Постановлений администрации Верхнеуральского муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»:

- Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района № 361 от 12.04.2023г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 362 от 13.04.2023г. откорректированы индикативные показатели;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 782 от 07.07.2023г. откорректированы объемы финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 853 от 21.07.2023г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 945 от 16.08.2023г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1202 от 10.10.2023г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1367 от 09.11.2023г. подготовлено с целью продления программы до 2026 года.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1619 от 22.12.2023г. подготовлено с целью корректировки индикативных показателей.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1634 от 26.12.2023г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1671 от 29.12.2023г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы

«Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Верхнеуральского муниципального района

|  | Достижение индикативных показателей МП |  |  | Коэфф. достижения индикативного показателя | Использование бюджетных средств, тыс.руб. |  | Коэфф. использования бюджетных средств | Эффективность использования бюджетных средств |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Индикативные показатели | план | факт | отклонение |  | план | факт |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9=5/8 |
| Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество СОНО, получивших финансовую поддержку, к числу запланированных | 2 | 2 | 0 | 1,0 | 622,7 | 622,7 | 1 | 1,0 |
| Итого по Подпрограмме 1. |  |  |  | 1,0 | 622,7 | 622,7 | 1 | 1,0 |
| Подпрограмма 2. «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе Челябинской области, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | 2300 | 2450 | -150 | 1,1 | - | - | - | - |
| Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий | 430 | 501 | -71 | 1,2 | - | - | - | - |
| Удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | 0,18% | 0,20% | -0,02 | 1,1 | - | - | - | - |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе | 76% | 84% | -8% | 1,1 | 557,23* | 557,23 | 1,0 | 1,0 |
| Увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов | 32% | 20,3% | 117 % | 0,64 | 43,5*7 | 43,7 | 1,0 | 1,0 |
| Итого по Подпрограмме 2 |  |  |  | 1,03 | 600,8 | 600,8 | 1,0 | 1,03 |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество граждан социально незащищенных категорий, имеющих право на оказание адресной помощи, к числу обратившихся | 75,0 | 79,7 | 4,7 | 1,1 | 419,3 | 374,5 | 0,9 | 1,2 |
| Количество участников ВОВ получивших персональные поздравления Президента Российской Федерации, к числу запланированных | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 7,5 | 7,5 | 1,0 | 1,0 |
| Количество ветеранов Вов, получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 215,7 | 215,7 | 1,0 | 1,0 |
| Санитарно-гигиенические наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  |  |  |  | 52,0* | 52,0 | 1,0 |  |
| Продуктовые наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  |  |  |  | 52,0* | 52,0 | 1,0 |  |
| Канцелярские наборы к школе |  |  |  |  | 80,0* | 80,0 | 1,0 |  |
| Социально медицинская реабилитация родителей из социально-опасных семей |  |  |  |  | 42,4* | 42,4 | 1,0 |  |
| Транспортные расходы по доставке новогодних подарков для малоимущих семей |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 1,0 |  |
| Итого по подпрограмме 3 |  |  |  | 1,03 | 888,9 | 844,1 | 0,95 | 1,08 |
| Подпрограмма 4. «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий | 100 | 99,9 | -0,1 | 0,99 | 106286,3 | 106228,6 | 0,99 | 1,0 |
| Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 4 |  |  |  | 0,99 | 106286,3 | 106228,6 | 0,99 | 1,0 |
| Подпрограмма 5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2020 года | 100 | 99,4 | -0,6 | 0,99 | 257502,7 | 255972,8 | 0,99 | 1,0 |
| Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся; | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг. | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| ИТОГО по подпрограмме 5 |  |  |  | 0,99 | 257502,7 | 255972,8 | 0,99 | 1,0 |
| ИТОГО по муниципальной программе |  |  |  | 1,01 | 365901,4 | 364269,0 | 0,99 | 1,1 |

P.S. Для расчета уровня достижения показателя результативности (Коэфф. достижения индикативного показателя – гр.5) используются следующие виды показателей результативности:

- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);

- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).

Расчет достижения показателя результативности (Ii) производится по формуле:

а) для прямого показателя результативности:  Ii = IFi / IPi ,

б) для обратного показателя результативности:  Ii = IPi / IFi, где

IFi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;

IPi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.

В соответствии с приведенными расчетами комплексный коэффициент эффективности использования бюджетных средств равен 1,1.

Вывод: по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

за 2023 год  эффективность использования бюджетных средств высокая.

Примечание:

- 557,23* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – администрации Степного сельского поселения Верхнеуральского муниципального района, Отделу культуры Верхнеуральского муниципального района;

- 43,6* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – Управлению физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района.

- 226,4* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – МБУ «Верхнеуральский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Приложение 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных программ

Верхнеуральского

муниципального района

Оценка

эффективности использования бюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

Подпрограмма 1

Основным индикативным показателем подпрограммы является:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт 2023г. |
| 1. | Количество СОНО, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета | единиц | 2 | 2 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Расчет фактических индикативных показателей:

1. Количество СОНО, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета

Количество организаций, которым должна быть оказана финансовая поддержка – 2 единицы

Фактический индикативный показатель – 2 единицы

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 2 : 2 = 1,0

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 622,7 тыс.руб. : 622,7 тыс.руб. =1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,0 : 1,0=1,0

Подпрограмма 2

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | Факт 2023 г. |
| 1. | Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий | чел. | 2300 | 2450 |
| 2. | Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий | чел. | 430 | 501 |
| 3. | Удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | % | 0,18 | 0,20 |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе | % | 76 | 76 |
| 5. | Увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов | % | 32 | 20,0 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе»

1. Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий

Плановое количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий на 2023 год – 2300 чел.

Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий - 2450 чел.

ДИП= 2450 : 2300=1,1

Фактический индикативный показатель – 1,1

2. Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий

Количество инвалидов, которые должны быть частично реабилитированы  в результате реализации мероприятий подпрограммы – 430 чел.

Количество инвалидов реабилитированных в результате реализации мероприятий – 501.

ДИП= 501:430=1,2

Фактический индикативный показатель – 1,17

3. Удельный вес  численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших  доступ к системе реабилитации, в  результате реализации мероприятий – 0,18%

Количество инвалидов реабилитированных в результате реализации мероприятий – 501;

Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий - 2450 чел.

Фактический индикативный показатель – 501: 2450 х 100%= 0,20%

ДИП= 0,20:0,18= 1,1

4. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе - 76%

В Верхнеуральском муниципальном районе утвержден реестр объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН, в него вошли 25 объектов. На начало 2023года адаптировано 19 объектов.	 В 2023 году адаптированы 2 объекта.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 84 : 76 = 1,1

Фактический индикативный показатель – 21:25*100 = 84%

5. Увеличение числа инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, от общего числа инвалидов – 32%

Количество инвалидов, состоящих на учете в УСЗН -2450 чел;

Количество инвалидов, охваченных занятиями физической культурой и спортом – 501 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 20,5 : 32 = 0,64

Фактический индикативный показатель – 501:2450*100%=20,5%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 2450:2300=1,1

ДИП 2 = 501:430=1,2

ДИП 3 = 0,20:0,18 = 1,1

ДИП 4 = 84:76 = 1,1

ДИП 5 = 20,5 : 32=0,64

ДИП = 1,03

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 600,8 тыс.руб. : 600,8 тыс.руб. = 1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,03: 1,0=1,03

Подпрограмма 3

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт 2023г. |
| 1. | Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь от общего числа обратившихся | % | 75,0 | 79,7 |
| 2. | Количество участников ВОВ, врученных персональное поздравление Президента РФ | % | 100 | 100 |
| 3. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»

Расчет фактических индикативных показателей:

1.Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь от общего числа обратившихся

Количество граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи, всего – 138 человек

Количество граждан, которым выделена адресная материальная помощь в

денежной форме – 110 граждан

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 79,7 : 75,0 = 1,1

Фактический индикативный показатель – 110 : 138 X100% = 79,7%

2 .Количество участников ВОВ, врученных персональное поздравление Президента РФ.

Количество участников ВОВ, которым планировалось вручить персональные поздравления – 5  чел;

Количество участников ВОВ, получивших персональные поздравления Президента РФ – 5 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 5 : 5 X100% =100%

3.Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым планировалось оказать натуральную помощь – 378  чел;

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь – 378 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП  = 100 : 100= 1,0

Фактический индикативный показатель –378 : 378 X100%= 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 79,7 : 75,0 = 1,1

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 3 = 100:100 =  1,0

ДИП = 1,03

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 844,1 тыс. руб. : 888,9 тыс. руб. = 0,95

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,03 : 0,95 = 1,08

Подпрограмма 4

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт 2023г. |
| 1. | Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий | % | 100 | 99,9 |
| 2. | Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»

Расчет фактических индикативных показателей:

1. Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий

Выделено бюджетных средств на выплату государственных пособий, всего – 106286,3тыс. рублей.

Освоено  бюджетных средств на выплату  государственных  пособий,

всего – 106228,6тыс. рублей.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1  = 99,9 : 100,0 = 0,99

Фактический индикативный показатель – 106228,6: 106286,3 X100% = 99,9%

- Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах

Количество граждан, обратившихся за назначением мер социальной поддержки, всего – 4957 человек

Количество граждан, которым назначены меры социальной поддержки,

всего – 4957 граждан

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 2  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 4957 : 4957 X100% = 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 99,9 : 100,0 = 0,99

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП = 0,99

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС = фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 106228,6тыс. руб.: 106286,3 тыс. руб. = 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 0,99 : 0,99 = 1,0

Подпрограмма 5

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

| № п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2023 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт 2023г. |
| 1. | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2022 года | % | 100 | 99,4 |
| 2. | Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся; | % | 100 | 100 |
| 3. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг. | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района»

Расчет фактических индикативных показателей:

- Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки

Выделено бюджетных средств на выплату мер социальной поддержки, всего – 257 502,7 тыс. рублей.

Освоено  бюджетных средств на выплату мер социальной поддержки,

всего – 255 972,8 тыс. рублей.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1  = 99,4 : 100,0 = 0,99

Фактический индикативный показатель – 255 972,8: 257 502,7X100% = 99,4%

2. Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся;

Количество граждан, обратившихся за назначением мер социальной поддержки, всего – 7478 граждан

Количество граждан, которым назначены меры социальной поддержки,

всего –7478 граждан

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 2  = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 7478 : 7478 X100% = 100%

3. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг.

Количество граждан, обратившихся за получением социальных услуг, всего – 1978 человек.

Количество граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, всего – 1978 граждан.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 3 = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 1978 : 1978 X100% = 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 99,4 : 100,0 = 0,99

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 3 = 100 : 100 = 1,0

ДИП = 0,99

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС =  255972,8: 257502,7 тыс. руб. = 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 0,99 : 0,99 = 1,0

Оценка

эффективности реализации муниципальная программы

«Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

Расчет фактических индикативных показателей программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП1+ДИП2+ДИП3+ДИП4+ДИП5 = 1,0+1,03+1,03+0,99+0,99 = 5,04/5= 1,01

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств  = 364 269,2 / 365 901,6 = 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О = ДИП : ПИБС

О = 1,01 : 0,9 = 1,1

Начальник                                                                                 Е.Г. Шишкина