**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»**

**за 2024 год**

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района» состоит из 5 подпрограмм:

1.«Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»;

2.«Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе»;

3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»;

4. «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»;

5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района».

1. **Конкретные результаты, достигнутые за отчетный период**

Реализация мероприятий муниципальной программы способствовала достижению следующих основных результатов:

1. из 2-х запланированных социально ориентированных некоммерческих организаций финансовую поддержку получили 2 социально ориентированные некоммерческие организации.

2. увеличилось количество доступных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе (адаптирован 1 объект);

3. 110 граждан получили адресную материальную помощь;

4. прошли социально медицинскую реабилитацию 6 родителей из социально-опасных семей

5. ко Дню Победы получили продуктовые наборы 302 ветерана Великой Отечественной войны;

6. памятные подарки в связи с юбилейной датой получили 4 участника Великой Отечественной войны;

7. получили санитарно-гигиенические наборы 60 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

8. получили продуктовые наборы 60 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

9. получили 80 семей канцелярские наборы к школе.

**2. Перечень мероприятий муниципальной программы, выполненных и невыполненных (с указанием причин) в установленные сроки**

В ходе реализации муниципальной программы выполнены в установленные сроки все запланированные мероприятия, а именно:

**По подпрограмме 1.**

Оказана финансовая поддержка двум социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий на сумму 683,8 тыс.рублей:

- «Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Верхнеуральского муниципального района Челябинской области» -409,1 тыс. рублей;

- «Местная общественная организация инвалидов Верхнеуральского района ЧООО ВОИ» - 274,7 тыс. рублей.

Выделенные денежные средства были направлены на проведение мероприятий. Согласно плана мероприятий организациями было проведено порядка 40 мероприятий, в мероприятиях приняло участие более 800 человек.

**По подпрограмме 2.**

По подпрограмме предусматривается реализация мероприятий по двум направлениям:

1 направление: Реабилитация инвалидов методами физической культуры и спорта. По данному направлению соисполнителем муниципальной программы является Управление физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района. На реализацию мероприятий Управлению физической культуры и спортом направлено 190,0 тыс.рублей.

По данному направлению соисполнителем муниципальной программы -Управлением физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района проведены следующие спортивные мероприятия:

- Организация и проведение районных соревнований среди инвалидов и детей-инвалидов -20700,0 руб.

- Организация и проведение летней районной Спартакиады инвалидов и детей-инвалидов -8700,0 руб.

- Доставка детей –инвалидов и инвалидов на летнюю областную Спартакиаду - 19000,0 руб.

- Районные соревнования для инвалидов и детей-инвалидов, занимающихся в секции по адаптивной физкультуре -9000,0 руб.

- Доставка граждан с инвалидностью к месту проведения летней областной Спартакиады инвалидов -2600 руб.

- Приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката муниципальных учреждениях соцзащиты -130000 руб.

2 направление: Формирование на территории Верхнеуральского муниципального района доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения.

По данному направлению соисполнителю муниципальной программы Управлению образования Верхнеуральского муниципального района в 2024 году из районного бюджета перечислено 349,2 тыс.рублей для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения (ДК п.Спасск).

**По подпрограмме 3**

- предоставлена адресная материальная помощь 110 гражданам;

- проведено чествование 4 ветеранов Великой Отечественной войны с вручением персонального поздравления Президента РФ и памятного адреса Главы Верхнеуральского района в связи с юбилейной датой, начиная с 90-летия;

- получили натуральную помощь ко Дню Победы 302 ветеранов Великой Отечественной войны;

- получили санитарно-гигиенические наборы 60 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

- получили продуктовые наборы 60 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении;

- получили 80 семей канцелярские наборы к школе;

- прошли социально медицинскую реабилитацию 6 родителей из социально-опасных семей.

**По подпрограмме 4**

По данной программе проведены мероприятия по направлению «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Верхнеуральском муниципальном районе, «Обеспечение государственными пособиями граждан, имеющих детей в Верхнеуральском муниципальном районе», «Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству».

**По подпрограмме 5**

По данной программе проведены мероприятия по направлению «Повышение реальных доходов отдельных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района», «Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов, семей с детьми Верхнеуральского муниципального района», «Финансовое обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере социальной защиты»**.**

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы**

На реализацию мероприятий подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» в 2024 году запланировано 683,8 тыс.рублей, исполнение составило 683,8 тыс.рублей. В части финансирования исполнение составило 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» в 2024 году запланировано 539,2 тыс. рублей. Исполнение на 31.12.2024г. составило 539,2 тыс.рублей или 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная поддержка малоимущих слоев населения» запланировано 6735,1 тыс.рублей, исполнение составило 6735,1 тыс.рублей, или 100%.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе» запланировано 119 557,3 тыс. рублей, исполнение составило 119 127,8 тыс. рублей, или 99,6%, отклонение составило 429,5 тыс. рублей из них:

- остались не освоены денежные средства в сумме 57,7 тыс. рублей на предоставления мер социальной поддержки гражданам, имеющим детей в связи с тем, что услуги носят заявительный характер.

На реализацию мероприятий подпрограммы «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» запланировано 259 179,2 тыс. рублей, исполнение составило 257 542,2 тыс. рублей, или 99,4%, отклонение составило 1637,0 тыс. рублей из них:

- остались не освоены денежные средства в сумме 1637,0 тыс. рублей на предоставление мер социальной поддержки гражданам в связи с тем, что услуги носят заявительный характер.

**4. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий муниципальной программы**

В ходе реализации муниципальной программы на выполнение мероприятий бюджетные ассигнования использованы на общую сумму 406 790,8 тыс. рублей, в том числе:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | | Объем финансирования (тыс. рублей) |
| **Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Верхнеуральского муниципального района»** | | | |
| 1. | Оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям путем предоставления субсидий | | 683,8 |
| **Итого по подпрограмме** | | | **683,8** |
| **Подпрограмма 2. «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе»** | | | |
| 1. | Организация и проведение зимней районной Спартакиады инвалидов и детей-инвалидов | | 20,7 |
| 2 | Организация и проведение летней районной Спартакиады инвалидов и детей-инвалидов | | 8,7 |
| 3. | Доставка детей-инвалидов и инвалидов на летнюю областную Спартакиаду | | 19,0 |
| 4. | Доставка граждан с инвалидностью к месту проведения летней областной Спартакиады | | 2,6 |
| 5. | Районные соревнования для инвалидов и детей-инвалидов, занимающихся в секции по адаптивной физкультуре | | 9,0 |
| 6. | Приобретение технических средств реабилитации для пунктов проката муниципальных учреждениях соцзащиты | | 130,0 |
| 7. | Создание на территории Верхнеуральского муниципального района доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения | | 349,2 |
| **Итого по подпрограмме** | | | **539,2** |
| **Подпрограмма 3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения Верхнеуральского муниципального района»** | | | |
| 1. | Предоставление адресной материальной помощи малообеспеченным семьям, семьям с детьми, одиноким пенсионерам, иным гражданам, оказавшихся по независящим от них причинам в трудной жизненной ситуации | | 1 576,2 |
| 2. | Чествование ветеранов ВОВ с вручением персонального поздравления Президента РФ в связи с юбилейной датой, начиная с 90-летия  (поручение Президента РФ от 31 мая 2012 года № Пр-1438) | | 8,0 |
| 4. | Формирование продуктовых наборов ко Дню Победы | | 228,5 |
| 5. | Санитарно-гигиенические наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении | | 78,0 |
| 6. | Продуктовые наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении | | 78,0 |
| 7. | Канцелярские наборы к школе | | 100 |
| 8. | Социально медицинская реабилитация родителей из социально-опасных семей | | 42,4 |
| 9. | Транспортные расходы по доставке новогодних подарков для малоимущих семей | | 20,0 |
| 10. | Единов. выпл гражд., заключившим контракт с Мин. Обороны | | 4600,0 |
| **Итого по подпрограмме** | | | **6 735,1** |
| **Подпрограмма 4.** **«Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»** | | | |
| 1 | | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю в соответствии с Законом Челябинской области "О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, вознаграждении, причитающемся приемному родителю, и социальных гарантиях приемной семье | 48 942,5 |
| 2 | | Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 32 156,2 |
| 3 | | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20 371,5 |
| 4 | | Ежемесячное пособие на ребенка (Закон Челябинской области "О ежемесячном пособии на ребенка") | 4 155,1 |
| 5 | | Обеспечение дополнительных мер социальной поддержки многодетным семьям | 9 133,5 |
| 6 | | Администрирование по мат капиталу | 215,6 |
| 7 | | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Верхнеуральском муниципальном районе | 2 759,3 |
| 8. | | Выплата областного единовременного пособия при рождении ребенка в соответствии с Законом Челябинской области «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка» | 1 146,9 |
| 9. | | Реализация перед.гос. полномочий по назначению ежегодной денежной выплаты на приобретение одежды для посещения учебных занятий, а также спортивной формы | 246,9 |
| **ИТОГО по подпрограмме** | | | **119 127,5** |
| **Подпрограмма 5.** **«Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района»** | | | |
| 1 | | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки ветеранов в Челябинской области» ( ЕДВ ВТ) | 19 112,8 |
| 2 | | Ежемесячная денежная выплата в соответствии с Законом Челябинской области «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Челябинской области» (ЕДВ ЖПР) | 676,6 |
| 3 | | Закон Челябинской области "О звании "Ветеран труда Челябинской области" (ежемесячная денежная выплата) | 16 737,4 |
| 4 | | Закон Челябинской области "О дополнительных мерах социальной защиты ветеранов в Челябинской области (компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг) | 13,3 |
| 6 | | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с Законом Челябинской области ЧО «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в ЧО» | 1 972,4 |
| 8 | | Реализация полномочий Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор России | 1 432,1 |
| 9 | | Реализация полномочий Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 19 998,5 |
| 10 | | Предоставление адресной субсидии гражданам в связи с ростом платы за коммунальные услуги | 0,0 |
| 11 | | Осуществление мер социальной поддержки граждан, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах и рабочих поселках Челябинской области | 47 820,0 |
| 12 | | Возмещение стоимости услуг по погребению и выплата социального пособия на погребение. | 564,2 |
| 13 | | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | 59 041,0 |
| 14 | | Дополнительные меры социальной поддержки детей погибших участников ВОВ и приравненных к ним | 3 116,9 |
| 15 | | Организационное обеспечение деятельности в Муниципальном учреждении «Комплексный центр социального обслуживания населения» Верхнеуральского муниципального района Челябинской области». | 66 676,9 |
| 16 | | Организационное обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Верхнеуральского муниципального района | 12 109,6 |
| 17 | | Организационное обеспечение деятельности Управления социальной защиты населения Верхнеуральского муниципального района (софинансирование) | 3 363,0 |
| 18 | | Предоставление единовременной социальной помощи на основании социального контракта | 19,4 |
| 19 | | Соц выплаты на оплату приобретения ВДГО (администрирование) | 941,7 |
| 20 | | Подписка на газету | 16,2 |
| 21 | | Исполнение наказов избирателей (КЦСОН – замена оконных блоков в отделении дневного пребывания п. Межозерный) | 30,0 |
| 22 | | Реализация переданных гос полномочий по назначению ед выплаты отдельным категориям граждан в связи с проведением СВО на территориях ДНР, ЛНР, И Украины | 3 900,2 |
| **Итого по подпрограмме** | | | **257 542,2** |
| **ВСЕГО по муниципальной программе** | | | **384 628,1** |

**5. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу**

В 2024 году принято 11 Постановлений администрации Верхнеуральского муниципального района о внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»:

- Постановление администрации Верхнеуральского муниципального района № 284 от 20.03.2024г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 516 от 20.05.2024г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 726 от 11.06.2024г. откорректированы индикативные показатели;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 881 от 08.07.2024г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования;

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1035 от 02.08.2024г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1247 от 18.09.2024г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1318 от 09.10.2024г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1484 от 08.11.2024г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1559 от 18.11.2024г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1711 от 06.12.2024г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

- Постановлением администрации Верхнеуральского муниципального района № 1812 от 28.12.2024г. подготовлено с целью корректировки объемов финансирования.

**6. Оценка эффективности использования бюджетных средств на реализацию муниципальной программы**

**«Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»**

**Ответственный исполнитель - Управление социальной защиты населения администрации Верхнеуральского муниципального района**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Достижение индикативных показателей МП | | | Коэфф. достижения индикативного показателя | Использование бюджетных средств, тыс.руб. | | Коэфф. использования бюджетных средств | Эффективность использования бюджетных средств |
| Индикативные показатели | план | факт | отклонение | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4=3-2 | 5 | 6 | 7 | 8=7/6 | 9=5/8 |
| Подпрограмма 1. «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | | | | |
| Количество СОНО, получивших финансовую поддержку, к числу запланированных | 2 | 2 | 0 | 1,0 | 683,8 | 683,8 | 1 | 1,0 |
| **Итого по Подпрограмме 1.** | | |  | **1,0** | **683,8** | **683,8** | **1** | **1,0** |
| Подпрограмма 2. «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе» | | | | | | | | |
| Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе Челябинской области, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | 1200 | 1202 | 2 | 1,0 | - | - | - | - |
| Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий | 420 | 422 | 2 | 1,0 | - | - | - | - |
| Удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | 0,35% | 0,35 | 0 | 1,0 | - | - | - | - |
| Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе | 80% | 96% | 16% | 1,2 | 539,2\* | 539,2 | 1,0 | 1,0 |
| **Итого по Подпрограмме 2** | | |  | **1,05** | **539,2** | **539,2** | **1,0** | **1,05** |
| Подпрограмма 3. «Социальная поддержка малоимущих слоев населения в Верхнеуральском муниципальном районе» | | | | | | | | |
| Количество граждан социально незащищенных категорий, имеющих право на оказание адресной помощи, к числу обратившихся | 80,0 | 84,6 | -4,6 | 1,1 | 1576,2 | 1576,2 | 1,0 | 1,1 |
| Количество участников ВОВ получивших персональные поздравления Президента Российской Федерации, к числу запланированных | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 8,0 | 8,0 | 1,0 | 1,0 |
| Количество ветеранов Вов, получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных | 100 | 100 | 0 | 1,0 | 228,5 | 228,5 | 1,0 | 1,0 |
| Санитарно-гигиенические наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  |  |  |  | 78,0\* | 78,0 | 1,0 |  |
| Продуктовые наборы для семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и социально-опасном положении |  |  |  |  | 78,0\* | 78,0 | 1,0 |  |
| Канцелярские наборы к школе |  |  |  |  | 104,0\* | 104,0 | 1,0 |  |
| Социально медицинская реабилитация родителей из социально-опасных семей |  |  |  |  | 42,4\* | 42,4 | 1,0 |  |
| Транспортные расходы по доставке новогодних подарков для малоимущих семей |  |  |  |  | 20,0 | 20,0 | 1,0 |  |
| Единов. выпл гражд., заключившим контракт с Мин. Обороны |  |  |  |  | 4600,0 | 4600,0 | 1,0 |  |
| **Итого по подпрограмме 3** | | | | **1,03** | **6 735,1** | **6 735,1** | **1,0** | **1,03** |
| Подпрограмма 4.«Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе» | | | | | | | | |
| Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий | 100 | 99,6 | -0,4 | 0,99 | 119557,2 | 119127,5 | 0,99 | 1,0 |
| Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| **Итого по подпрограмме 4** | | | | **0,99** | **119557,2** | **119127,5** | **0,99** | **1,0** |
| Подпрограмма 5. «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района» | | | | | | | | |
| Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2020 года | 100 | 99,4 | -0,6 | 0,99 | 259179,3 | 257542,5 | 0,99 | 1,0 |
| Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся; | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг. | 100 | 100 | 0 | 1,0 |  |  |  |  |
| **ИТОГО по подпрограмме 5** | | | | **0,99** | **259179,3** | **257542,5** | **0,99** | **1,0** |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | | **1,01** | **386694,6** | **384628,1** | **0,99** | **1,02** |

*P.S. Для расчета уровня достижения показателя результативности (Коэфф. достижения индикативного показателя – гр.5) используются следующие виды показателей результативности:*

*- прямые (положительной динамикой является увеличение значения показателя);*

*- обратные (положительной динамикой является снижение значения показателя).*

*Расчет достижения показателя результативности (Ii) производится по формуле:*

*а) для прямого показателя результативности: Ii = IFi / IPi ,*

*б) для обратного показателя результативности: Ii = IPi / IFi, где*

*IFi - фактическое значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i;*

*IPi - плановое (уточненное) значение показателя результативности, характеризующего выполнение мероприятия (комплекса мероприятий) i.*

В соответствии с приведенными расчетами комплексный коэффициент эффективности использования бюджетных средств равен 1,02.

**Вывод:** по муниципальной программе «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

за 2024 год эффективность использования бюджетных средств высокая.

**Примечание:**

**-** 349,2\* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – администрации Спасского сельского поселения Верхнеуральского муниципального района, Отделу культуры Верхнеуральского муниципального района;

- 60,0\* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – Управлению физической культуры и спортом администрации Верхнеуральского муниципального района.

- 302,4\* - денежные средства перечислены соисполнителю подпрограммы – МБУ «Верхнеуральский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Приложение 3

к Порядку разработки,

утверждения и реализации

муниципальных программ

Верхнеуральского

муниципального района

Оценка

эффективности использования бюджетных средств на реализацию

муниципальной программы «Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»

**Подпрограмма 1**

Основным индикативным показателем подпрограммы является:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2024 год | |
| план | Факт  2024г. |
| 1. | Количество СОНО, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета | единиц | 2 | 2 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций»

Расчет фактических индикативных показателей:

1. *Количество СОНО, получивших финансовую поддержку за счет средств местного бюджета*

Количество организаций, которым должна быть оказана финансовая поддержка – 2 единицы

Фактический индикативный показатель – 2 единицы

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП = 2 : 2 = 1,0

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 683,8 тыс.руб. : 683,8 тыс.руб. =1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

О= 1,0 : 1,0=1,0

**Подпрограмма 2**

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2024 год | |
| план | Факт  2024 г. |
| 1. | Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий | чел. | 1200 | 1202 |
| 2. | Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий | чел. | 420 | 422 |
| 3. | Удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий | % | 0,35 | 0,35 |
| 4. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе | % | 80 | 96 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка инвалидов в Верхнеуральском муниципальном районе»

1. *Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий*

Плановое количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий на 2024 год – 1200 чел.

Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий - 1202 чел.

ДИП= 1202 : 1200=1,0

Фактический индикативный показатель – 1,0

2. *Количество инвалидов, частично реабилитированных в результате реализации мероприятий*

Количество инвалидов, которые должны быть частично реабилитированы в результате реализации мероприятий подпрограммы – 420 чел.

Количество инвалидов реабилитированных в результате реализации мероприятий – 422.

ДИП= 422:420=1,0

Фактический индикативный показатель – 1,0

3. *Удельный вес численности реабилитированных инвалидов в общей численности инвалидов, получивших доступ к системе реабилитации, в результате реализации мероприятий* – 0,35%

Количество инвалидов реабилитированных в результате реализации мероприятий – 423;

Количество инвалидов, проживающих в Верхнеуральском муниципальном районе, получивших доступ к системе реабилитации в результате реализации мероприятий - 1202 чел.

Фактический индикативный показатель – 422: 1202 х 100%= 0,35%

ДИП= 0,35:0,35= 1,0

*4. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности в Верхнеуральском районе* - 80%

В Верхнеуральском муниципальном районе утвержден реестр объектов социальной инфраструктуры и обеспечения доступности услуг для инвалидов и других МГН, в него вошли 25 объектов. На начало 2024года адаптировано 24 объекта. В 2024 году адаптирован 1 объект.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП = 96 : 80 = 1,2

Фактический индикативный показатель – 24:25\*100 = 96%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 1202:1200=1,0

ДИП 2 = 422:420=1,0

ДИП 3 = 0,35:0,35 = 1,0

ДИП 4 = 96:80 = 1,2

ДИП = 1,05

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 539,2 тыс.руб. : 539,2 тыс.руб. = 1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

**О= 1,05: 1,0=1,05**

**Подпрограмма 3**

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт  2024г. |
| 1. | Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь от общего числа обратившихся | % | 80,0 | 84,6 |
| 2. | Количество участников ВОВ, врученных персональное поздравление Президента РФ | % | 100 | 100 |
| 3. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная поддержка малоимущих слоев населения»

Расчет фактических индикативных показателей:

1.*Доля граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную материальную помощь от общего числа обратившихся*

Количество граждан, обратившихся за оказанием материальной помощи, всего – 130 человек

Количество граждан, которым выделена адресная материальная помощь в

денежной форме – 110 граждан

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП = 84,6 : 80,0 = 1,06

Фактический индикативный показатель – 110 : 130 X100% = 84,6%

2 *.Количество участников ВОВ, врученных персональное поздравление Президента РФ.*

Количество участников ВОВ, которым планировалось вручить персональные поздравления – 4 чел;

Количество участников ВОВ, получивших персональные поздравления Президента РФ – 4 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 4 : 4 X100% =100%

*3.Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь ко Дню Победы, к числу запланированных*

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, которым планировалось оказать натуральную помощь – 302 чел;

Количество ветеранов Великой Отечественной войны, получивших натуральную помощь – 302 чел.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП = 100 : 100= 1,0

Фактический индикативный показатель –302 : 302 X100%= 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 84,6 : 80,0 = 1,06

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 3 = 100:100 = 1,0

ДИП = 1,02

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 6 735,1 тыс. руб. : 6 735,1 тыс. руб. = 1,0

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

**О= 1,02 : 1,0 = 1,02**

**Подпрограмма 4**

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт  2024г. |
| 1. | Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий | % | 100 | 99,6 |
| 2. | Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальная защита детей в Верхнеуральском муниципальном районе»

Расчет фактических индикативных показателей:

1. Удельный вес выплаченных государственных пособий в процентах от общего количества начисленных пособий

Выделено бюджетных средств на выплату государственных пособий, всего – 119 557,2 тыс. рублей.

Освоено бюджетных средств на выплату государственных пособий,

всего – 119 127,5 тыс. рублей.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 99,9 : 100,0 = 0,99

Фактический индикативный показатель – 119 127,5: 119 557,2X100% = 99,6%

1. Удельный вес граждан, имеющих детей, которым назначены меры социальной поддержки, в общем числе обратившихся за назначением пособия, в процентах

Количество граждан, обратившихся за назначением мер социальной поддержки, всего – 2134 человека

Количество граждан, которым назначены меры социальной поддержки,

всего – 2134 гражданина

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 2134 : 2134 X100% = 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 99,6 : 100,0 = 0,99

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП = 0,99

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС = фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 119 127,5 тыс. руб.: 119 557,2 тыс. руб. = 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

**О= 0,99 : 0,99 = 1,0**

**Подпрограмма 5**

Основными индикативными показателями подпрограммы являются:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Целевые индикаторы | Единица измерения | 2024 год | |
| план | факт  2024г. |
| 1. | Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки по состоянию на 31 декабря 2022 года | % | 100 | 99,4 |
| 2. | Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся; | % | 100 | 100 |
| 3. | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг. | % | 100 | 100 |

Оценка

эффективности реализации подпрограммы «Социальное обслуживание и поддержка граждан пожилого возраста и иных категорий граждан Верхнеуральского муниципального района»

Расчет фактических индикативных показателей:

1. Доля объема выплаченных сумм на меры социальной поддержки от объема начисленных сумм на меры социальной поддержки

Выделено бюджетных средств на выплату мер социальной поддержки, всего – 259 179,3 тыс. рублей.

Освоено бюджетных средств на выплату мер социальной поддержки,

всего – 257 542,5 тыс. рублей.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 99,4 : 100,0 = 0,99

Фактический индикативный показатель – 257 542,5: 259 179,3X100% = 99,4%

2. Удельный вес граждан, которым выплачены меры социальной поддержки, в процентах от общего числа обратившихся;

Количество граждан, обратившихся за назначением мер социальной поддержки, всего – 4772 гражданина

Количество граждан, которым назначены меры социальной поддержки,

всего –4772 гражданина

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 4772 : 4772 X100% = 100%

3. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, от общего числа граждан, обратившихся за получением социальных услуг.

Количество граждан, обратившихся за получением социальных услуг, всего – 1231 человек.

Количество граждан, получивших социальные услуги в учреждении социального обслуживания населения, всего – 1231 граждан.

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 3 = 100 : 100 = 1,0

Фактический индикативный показатель – 1231 : 1231 X100% = 100%

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП 1 = 99,4 : 100,0 = 0,99

ДИП 2 = 100 : 100 = 1,0

ДИП 3 = 100 : 100 = 1,0

ДИП = 0,99

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств

ПИБС = 257542,5: 259179,3 тыс. руб. = 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О= ДИП : ПИБС

**О= 0,99 : 0,99 = 1,0**

**Оценка**

**эффективности реализации муниципальная программы**

**«Социальная поддержка населения Верхнеуральского муниципального района»**

Расчет фактических индикативных показателей программы:

Оценка достижения плановых индикативных показателей (ДИП):

ДИП= фактические индикативные показатели : плановые индикативные показатели

ДИП1+ДИП2+ДИП3+ДИП4+ДИП5 = 1,0+1,05+1,03+0,99+0,99 = 5,06/5= 1,01

Оценка полноты использования бюджетных средств (ПИБС):

ПИБС= фактическое исполнение бюджетных средств: плановое использование бюджетных средств = 384 628,1 / 386 694,6 = 0,99

Оценка эффективности использования бюджетных средств по мероприятиям Подпрограммы (О)

О = ДИП : ПИБС

О = 1,01 : 0,99 = 1,02

Начальник Е.Г. Шишкина